## 项目周报
WMS项目工作周报表
汇报日期： | 2018-10-31 | 汇报人： | 丁龄勃、姜琦 | 产品/ 业务线经理： | 苏元旦 | 开发经理： | 李宏杰 | 项目组成员： | 李宏杰、苏元旦、丁龄勃、姜琦、张安鹏、管智、李平、张成志、李小东、胡政、张良、张卫、苏昶橦、马东阁、刘敏、常增勇、曾史强
一、项目当前总体进度
系统集成： |  | 技术方案：完成100%；
界面： |  | 功能页面：完成100%；
功能： |  | 接口：完成35%；业务开发：完成100%
系统： |  | 整体完成90%，ERP接口联调未开始
运维部署： |  | 完成30%
问题汇总：
二、本周重点开发工作计划（如有项目细要问题请咨询各项目经理）ProjectPlan and Basic Info | [8 empty] | 本周工作中存在问题及建议解决办法
序号 | 模块 | 任务或工作内容 | 优先级 | 责任人 | 本周工作小结/项目进度（百分比） | 项目阶段 | 项目计划时间 | 里程碑 | 问题反馈/偏差情况/支撑状况 | 风险预警/优先级
1 | WMS | 入库单 | 高 | 姜琦 | 入库单同步和取消接口 | 联调 | 2018/10/30-2018/10/30 | 等待联调
2 | WMS | 出库单 | 高 | 姜琦 | 出库单同步和取消接口 | 联调 | 2018/10/30-2018/10/30 | 等待联调
3 | WMS | 商品数据 | 高 | 姜琦 | 直接拉数据库 | 联调 | 2018/10/30-2018/10/30 | 等待联调
4 | WMS | 物流供应商 | 高 | 姜琦 | 直接拉数据库 | 联调 | 2018/10/30-2018/10/30 | 等待联调
5 | WMS | 供应商 | 高 | 姜琦 | 直接拉数据库 | 联调 | 2018/10/30-2018/10/30 | 等待联调
6 | WMS | 门店信息 | 高 | 姜琦 | 直接拉数据库 | 联调 | 2018/10/30-2018/10/30 | 等待联调
7 | WMS | 客户信息 | 高 | 姜琦 | 直接拉数据库 | 联调 | 2018/10/30-2018/10/30 | 等待联调
三、下周重点开发工作计划（如有项目细要问题请咨询各项目经理）ProjectPlan and Basic Info | [8 empty] | 本周工作中存在问题及建议解决办法
序号 | 模块 | 项目或工作内容 | 优先级 | 责任人 | 本周工作小结/项目进度 | 项目阶段 | 项目计划时间段 | 里程碑 | 问题反馈/支撑状况 | 风险预警/优先级
1 | ERP | 生成入库记录及结算数据 | 高 | 丁龄勃 | 接口设计中 | 编码 | 2018/11/1-2018/11/5 | 进行中
2 | ERP | 收货后自动受理未完成订单 | 高 | 丁龄勃 | 接口设计中 | 编码 | 2018/11/1-2018/11/5 | 进行中
3 | ERP | 生成盘点单 | 高 | 丁龄勃 | 接口设计中 | 编码 | 2018/11/1-2018/11/5 | 进行中
4 | WMS | 盘点审批后更新WMS单据状态 | 高 | 丁龄勃 | 接口设计中 | 编码 | 2018/11/1-2018/11/5 | 进行中
5 | ERP | WMS异常数据调整后释放ERP占用库存 | 高 | 丁龄勃 | 接口设计中 | 编码 | 2018/11/1-2018/11/5 | 进行中
6 | ERP | 根据仓库和配件内码锁库存 | 高 | 丁龄勃 | 接口设计中 | 编码 | 2018/11/1-2018/11/5 | 进行中
7 | ERP | 生成出库记录及结算数据 | 高 | 丁龄勃 | 接口设计中 | 编码 | 2018/11/1-2018/11/5 | 进行中
8 | WMS | 提交入库单联调 | 高 | 丁龄勃 |  | 联调 | 2018/11/1-2018/11/5 | 未开始
9 | WMS | 提交出库单联调 | 高 | 丁龄勃 |  | 联调 | 2018/11/1-2018/11/5 | 未开始
10 | WMS | 取消入库单联调 | 高 | 丁龄勃 |  | 联调 | 2018/11/1-2018/11/5 | 未开始
11 | WMS | 取消出库单联调 | 高 | 丁龄勃 |  | 联调 | 2018/11/1-2018/11/5 | 未开始

## 重要项目
序号 | redmine | 项目 | 主题 | 作者 | 指派给 | 计划完成日期 | 创建于 | 备注
1 |  | 维保系统 | 视觉设计稿 | 杨梦清 |  |  | 2018-10-26
2 |  | 维保系统 | CI环境搭建 | 杨梦清 |  |  | 2018-10-25
3 |  | 支付系统 | 产品需求文档 | 杨梦清

## 系统问题
序号 | 反馈内容 | 处理结果 | 处理进度 | 问题类型 | 处理组/部 | 处理人 | 接收日期 | 跟进人 | 反馈来源 | 反馈人 | 反馈部门 | 系统模块 | 协助人 | 协助组 | 优先级 | 编号#