## 报表
功能模块 | 功能明细 | 备注 | 负责人 | 计划完成时间 | 实际完成时间 | 状态
登录 | 底部文字放下面 |  | 熊鹰 | 2018-12-08 |  | 已完成
| 登录页面要加数字验证码 |  | 熊鹰 | 2018-12-08 |  | 已完成
首页 | 维修出库改为配件出库（快捷按钮） |  | 熊鹰 | 2018-12-08 |  | 已完成
| 看板，时间按月日时分显示，字体放大 | 车牌号，预计交车时间，下单时间，预计到货时间，时间差，服务顾问，物流状态 | 熊鹰 | 2018-12-08 |  | 已完成
| 车间看板添加距离预计交车时间（倒计时） |  | 熊鹰 | 2018-12-08 |  | 已完成
| 配件物流看板添加物流公司 |  | 熊鹰 | 2018-12-08
| 新增短信模板保存有问题 |  | 熊鹰 | 2018-12-08
| 保养提醒界面显示顺序，车牌号，品牌车型，保养到期时间 |  | 熊鹰 | 2018-12-08 |  | 已完成
| 短信由系统自动触发 | 需要明确触时间，触发规则 | 熊鹰 | 2018-12-08
| 预约到店提醒排到销售机会中第一位 |  | 熊鹰 | 2018-12-08
| 今日数据做到自定义显示 |  | 熊鹰 | 2018-12-08
| 新闻公告改为公告 |  | 熊鹰 | 2018-12-08
| 公告后台定义功能发布 | 目前为连锁可见 | 熊鹰 | 2018-12-08
| 树结构显示提醒类型（客户接触点），漏斗图 |  | 熊鹰 | 2018-12-08
| EPC的前端界面调整 | 待确认 | 熊鹰 | 2018-12-08
预约 | 与客户关联的地方添加公共模块，发短信，打电话，发微信消息，发微信图文，发卡券 | 待确认 | 莫敏兰 | 2018-12-08
| 列表添加微信图标，显示是否关注 | 灰色未关注，绿色已关注 | 莫敏兰 | 2018-12-08
| 字段顺序显示调整，品牌、车系通过车牌号获取 | 获取不到的，是否不用管品牌，直接填写品牌车型 | 莫敏兰 | 2018-12-08
| 添加预约项目 | 是否包括预约套餐和预约项目 | 莫敏兰 | 2018-12-08
工单 | 品牌改为品牌车型 | 所有涉及到的功能界面 | 莫敏兰 | 2018-12-08
| 预计完工时间改为预计交车时间 | 综合，洗美，理赔 | 莫敏兰 | 2018-12-08
| 添加微信图标判断有没有激活 | 所有涉及到客户手机号的功能界面 | 莫敏兰 | 2018-12-08
| 更多去掉 |  | 莫敏兰 | 2018-12-08
| 添加筛选和排序功能 |  | 莫敏兰 | 2018-12-08
| 删除按钮根据状态判断是否显示 |  | 莫敏兰 | 2018-12-08
| 品牌车型的显示统一 品牌+车型 | 开单详情页 | 莫敏兰 | 2018-12-08
| 时间的选择不方便的问题处理 |  | 莫敏兰 | 2018-12-08
| toobar加大，使选择客户，各功能按钮明细 |  | 莫敏兰 | 2018-12-08
| 确定维修按钮改为施工，添加分隔符 |  | 莫敏兰 | 2018-12-08
| 查车开单添加车架号(VIN) |  | 莫敏兰 | 2018-12-08
| 打印预览单添加发送微信 | 所有 | 莫敏兰 | 2018-12-08
| 下次保养时间改为下次处理时间 |  | 莫敏兰 | 2018-12-08
| 下次保养里程改为下次处理里程 |  | 莫敏兰 | 2018-12-08
| 查车开单详情页服务顾问改为查车技师 |  | 莫敏兰 | 2018-12-08
| 查看查车单历史报错 |  | 莫敏兰 | 2018-12-08
| 仓库和车间模块只显示车相关内容，客户相关内容去掉 |  | 莫敏兰 | 2018-12-08
| 本地套餐选择，套餐类型改为业务类型（左边的类型） |  | 莫敏兰 | 2018-12-08
| 批量选择施工员，销售员 |  | 莫敏兰 | 2018-12-08
| 选择本地套餐和标准套餐合并为选择维修套餐 |  | 莫敏兰 | 2018-12-08
| 选择维修套餐弹出界面表头只显示一行 |  | 莫敏兰 | 2018-12-08
| 工单添加套餐后，套餐里面的工时和数量要显示 |  | 莫敏兰 | 2018-12-08
| 添加服务记录标签，客户标签 |  | 莫敏兰 | 2018-12-08
| 故障现象可供选择 | 故障现象的维修功能确定 | 莫敏兰 | 2018-12-08
| 选择维修项目和标准项目合并为选择维修项目 |  | 莫敏兰 | 2018-12-08
| 报价单推送微信，短信 | 与客户交互的地方统一操作 | 莫敏兰 | 2018-12-08
| 报价单中二维码去掉 |  | 莫敏兰 | 2018-12-08
| 工单添加是否开票 | 结算单，收银条 | 莫敏兰 | 2018-12-08
| 点击完工后弹出的界面标题改为完工，弹出界面中项目放左边，配件放右边 |  | 莫敏兰 | 2018-12-08
| 报价单打印界面最上方显示结算单问题处理 |  | 莫敏兰 | 2018-12-08
| 打印界面时间显示，只显示打印时间，结算时间 |  | 莫敏兰 | 2018-12-08
| 费用登记只显示主营业务的收支项目 |  | 莫敏兰 | 2018-12-08
采购 |  |  | 曾史强 | 2018-12-08
库存 | 配件领料添加一键出库，预计交车时间，时间差 |  | 曾史强 | 2018-12-08
| 配件领料详情页，最底部按钮去掉，打印按钮拿到最上面 |  | 曾史强 | 2018-12-08
客户 |  | 待确认 | 梁升启 | 2018-12-08
财务 | 工单可以多次结算的问题确认 | 需要确定什么时候更新工单结算状态，更新提成信息 | 熊鹰 | 2018-12-08
|  |  | 熊鹰 | 2018-12-08
报表 | 功能结构梳理，不要的去掉，需要的添加，显示顺序 | 待确认 |  | 2018-12-08
| 库存报表 | 待确认 | 曾史强 | 2018-12-10
| 车间报表 | 待确认 | 曾史强 | 2018-12-10
| 营业报表 | 待确认 | 莫敏兰 | 2018-12-10
| 采购报表 | 待确认 | 曾史强 | 2018-12-10
| 客户报表 | 待确认 | 梁升启 | 2018-12-10
| 财务报表 | 待确认 | 熊鹰 | 2018-12-10
系统 | 项目设置添加是否可预约 |  | 丁龄勃 | 2018-12-10
| 项目设置添加服务周期（时间-天和间隔里程） |  | 丁龄勃 | 2018-12-10
| 功能界面调整 |  | 丁龄勃 | 2018-12-10
| 图片上传功能确定 | 待确认 | 丁龄勃 | 2018-12-10
| 客户模块接口确定 |  | 丁龄勃 | 2018-12-10
| 结算中心相关对接问题确定 | 待确认 | 丁龄勃 | 2018-12-10
| 销售机会的类型 | 一、车辆资料相关的 1、保养到期； 2、保险到期； 3、违章； 二、根据业务自动生成的； 3、车况检查生成机会； 4、报价未修，SA登记相关机会； 5、维修项目周期循环机会； |  | 2018-12-08

## 服务顾问
| 车牌号 |  |  | 接车快 | 系统要达到按秒计时，看一张单完工所需时间
接车只需要 | 客户名称 |  | 服务顾问关注 | 接车后的结果查询 | 服务顾问自己赚了多少钱，今天开了哪些单，时间段内开了哪些单
| 客户姓别 |  |  | 客户关系维护 | 哪些客户好久没来厂了，哪些客户需要关怀了，哪些客户有什么信息需要提醒，
公司做什么活动要向客户推荐了，出了什么卡券要向满足的客户发送了，
| 手机号 |  |  |  | 哪些客户在线提出了什么问题要去关注了
客户标签
|  | 开单时需要体现 | 客户销售机会
活动信息
品牌车型，判断客户级别，是注重服务还是注重价格