## Sheet1
序号 | 模块 | 任务名称 | 负责人 | 计划完成时间 | 完成状态 | 完成日期
1 | 登录 | 登录页面设计 | 罗 | 2018-05-26
2 | 首页 | 首页设计及开发 | 罗 | 2018-05-27
3 | 首页菜单栏 | 只显示ERP云，续费可以有，添加订单数量提示，待处理信息；只考虑公共功能（业务提醒，单独提醒表维护） | 丁 | 2018-05-30
4 | EPC云服务 | 路虎车型和其他特殊车架号的处理（返回有代码的，后奔驰8位）； | 杨 | 2018-05-25 | 已完成
5 |  | 本店库存，平台库存分布（供应商的地址，价格）
6 |  | 实物图（奔驰宝马的主机厂库存和价格）
7 |  | 添加到采购车，销售车
8 |  | 选中供应商库存询报价（QQ）
9 | 采购管理 | 1、采购操作流程确定，采购订单状态确定，审核改为提交；平台订单提交后走平台订单流程；非平台订单提交后，可直接入库 | 丁 | 2018-05-25 | 已完成 | 2018-05-25
10 |  | 2、采购入库修改名称为入库单，放到仓库管理 | 丁 | 2018-05-25 | 已完成
11 |  | 3、采购管理只需要采购订单和采购退货（去掉采购管理下的查询功能） | 丁 | 2018-05-25 | 已完成
12 |  | 4、平台订单和非平台订单图标区分，云 | 丁 | 2018-05-25 | 已完成
13 |  | 5、采购退货分平台退货和非平台退货，都是走订单，然后再生成退货，缺货计算过程会判断是否有库存 | 丁 | 2018-05-27
14 | 销售管理 | 1、销售订单--客户订单处理：添加受理，退回两个功能按钮 | 丁 | 2018-05-27 | 已完成
15 |  | 2、销售退货用订单处理模式，分平台退货和非平台退货，操作订单，由订单生成入库记录；平台内的退货单，添加受理和退回两个功能按钮 | 丁 | 2018-05-27
16 |  | 3、只能发启非平台内的退货；平台内的退货需要由采购方发启 | 丁 | 2018-05-27
17 |  | 4、销售出库改为出库单，放到库存管理下面 | 丁 | 2018-05-26 | 已完成
18 |  | 5、销售订单中，审核改为提交，添加出库功能按钮，区分平台订单和非平台订单 | 丁 | 2018-05-25 | 已完成
19 | 物流管理 | 1、原销售下打包发货功能添加到物流管理 | 丁 | 2018-05-26
20 |  | 2、打包发货；物流查询（调用第三方接口，阿里，快递100） | 丁 | 2018-05-26
21 |  | 3、分现结和月结，月结的做生成对账单（月结对账功能添加可选择物流单），现结的直接生成对账单和应付单 | 丁 | 2018-05-26
22 | 库存管理 | 1、盘点管理下取消盘盈入库衙盘亏出库功能 | 丁 | 2018-05-27
23 |  | 2、添加库存盘点，直接添加配件信息，填写实物数量，审核后自动生成盈亏单（用不需要看到，体现在库存上） | 丁 | 2018-05-27
24 |  | 3、移仓管理参考盘点，添加移出仓库和移入仓库选择，单位为本身，审核后自动生成出入库记录 | 丁 | 2018-05-27
25 |  | 4、添加入库单功能，非平台内的可以修改数量 | 丁 | 2018-05-25
26 |  | 5、添加可以确认退货功能（确认对方的采购退货） | 丁 | 2018-05-27
27 |  | 6、添加出库单（根据销售订单出库，非平台内采购退货出库） | 丁 | 2018-05-26
28 | 报表管理 (参考佳配和F6) | 1、采购报表 | 李 | 2018-05-28
29 |  | 2、销售报表 | 李 | 2018-05-28
30 |  | 3、库存报表 | 李 | 2018-05-29
31 |  | 4、财务报表 | 李 | 2018-05-29
32 | 系统管理 | 1、初始化导航功能优化 |  | 2018-05-28
33 |  | 2、初始化导航-公司属性调协，添加经纬度；营业执照，法人身份证，公司LOGO， | 丁 | 2018-05-28
34 |  | 3、配件分类，树结构控件统一，区分是否平台图标，可以排序；添加关注的配件分类 | 丁 | 2018-05-28
35 |  | 4、配件基础资料，分2页本地配件资料，云配件资料 | 丁 | 2018-05-28
36 |  | 5、仓库设置统一叫仓库设置 | 丁 | 2018-05-28
37 |  | 6、往来单位设置，平台内单位注册后自动生成，不能添加和修改 | 罗 | 2018-05-27
38 |  | 7、配件品牌，添加自身关注的品牌，用于库存查询 | 丁 | 2018-05-28
39 |  | 8、添加员工管理和用户管理功能 | 罗 | 2018-06-07
40 |  | 9、添加角色管理和权限管理 | 罗 | 2018-06-07
41 |  | 10、门店管理 | 罗 | 2018-06-07
42 |  | 11、销价管理 | 丁 | 2018-05-29
43 | SAAS租赁 | 1、注册管理-免费注册体验，7天，可以查询EPC | 罗 | 2018-06-07
44 |  | 2、注册管理-收费注册，注册后产生收费二维码 | 罗 | 2018-06-07
45 |  | 3、注册管理-付款后系统初始化（组织，权限，角色，员工） | 罗 | 2018-06-07
46 |  | 4、产品管理 | 罗 | 2018-06-07
47 |  | 5、用户管理，续费管理 | 罗 | 2018-06-07
48 |  | 6、运营管理 | 罗 | 2018-06-07

## Sheet2
| 结算管理 | 1、结算账户和收支项目功能修改及数据标准化梳理
4 | 注册 | 注册流程（登录注册，还是到网站注册）
5 |  | 配件分类，树结构排序
6 | 树结构，公共 | 公有数据和私有数据，用图标区分
7 |  | 本地配件，云配件
8 |  | 公司的经纬度默认，是否买系统，是否买流程，是否买财务
9 |  | 配件品牌的命名，云品牌，自身关注的品牌
10 |  | 收支项目分类，是自身还是云
11 |  | 界面统一控件，选准后，相同的用同一个
12 |  | 渐变提示
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22