## 项目周报
SAAS系统项目工作周报表
汇报日期： | 2018-12-01 | 汇报人： | 丁龄勃 | 产品/ 业务线经理： | 罗贵成 | 开发经理： | 丁龄勃 | 项目组成员： | 罗贵成、丁龄勃、熊鹰、莫敏兰、曾史强、梁升启、张志安、苏元旦、胡政、李平、常增勇、张安朋
一、项目当前总体进度
系统集成： |  | 技术方案：完成100%；
界面： |  | 功能页面：PC完成95%；APP完成50%；
数据库、接口： |  | 数据模型：完成100%；接口定义：完成95%；业务开发：完成100%
系统： |  | 整体完成75%；APP客户管理模块原型调整中，APP工单界面及项目选择有变更；PC端功能测试及功能完善，对接根据VIN获取车型和维保项目数据
运维部署： |  | 本周无新功能发布
问题汇总： |  | 产品原型还没有完全出来，由于原型有新的内容添加，APP前端开发需要加快进度；PC端细节上调整的内容比较多，还有部分功能待完成
二、本周重点开发工作计划（如有项目细要问题请咨询各项目经理）ProjectPlan and Basic Info | [8 empty] | 本周工作中存在问题及建议解决办法
序号 | 模块 | 任务或工作内容 | 优先级 | 责任人 | 本周工作小结/项目进度（百分比） | 项目阶段 | 项目计划时间 | 里程碑 | 问题反馈/偏差情况/支撑状况 | 风险预警/优先级
1 | PC端系统 | 结算相关功能测试 | 高 | 熊鹰 | 完成功能开发及测试 | 编码 | 2018/11/26-2018/12/1 | 编码
2 | PC端系统 | 结算界面调整 | 高 | 熊鹰 | 完成功能开发及测试 | 编码 | 2018/11/26-2018/12/1 | 编码
3 | PC端系统 | 采购模块功能测试 | 高 | 曾史强 | 完成功能开发及测试 | 编码 | 2018/11/26-2018/12/1 | 编码
4 | PC端系统 | 库存模块功能测试 | 高 | 曾史强 | 完成功能开发及测试 | 编码 | 2018/11/26-2018/12/1 | 编码
5 | PC端系统 | APP端接口对接 | 高 | 曾史强 | 完成功能开发及测试 | 编码 | 2018/11/26-2018/12/1 | 编码
6 | PC端系统 | 配件模块数据库结构完善 | 高 | 曾史强 | 完成功能开发及测试 | 编码 | 2018/11/26-2018/12/1 | 编码
7 | PC端系统 | 闪电开单模板维护功能开发 | 高 | 莫敏兰 | 完成功能开发及测试 | 编码 | 2018/11/26-2018/12/1 | 编码
8 | PC端系统 | 工单模块功能测试 | 高 | 莫敏兰 | 完成功能开发及测试 | 编码 | 2018/11/26-2018/12/1 | 编码
9 | PC端系统 | APP功能测试 | 高 | 莫敏兰 | 完成功能开发及测试 | 编码 | 2018/11/26-2018/12/1 | 编码
10 | PC端系统 | 菜单权限重新处理 | 高 | 丁龄勃 | 完成功能开发，还需要进一步测试 | 编码 | 2018/11/26-2018/12/1 | 编码
11 | PC端系统 | 新的测试环境整理 | 高 | 丁龄勃 | 完成功能开发及测试 | 编码 | 2018/11/26-2018/12/1 | 编码
12 | PC端系统 | APP客户管理原型梳理并和产品经理对接 | 高 | 丁龄勃 | 与苏元旦对接原型，梳理流程 | 设计 | 2018/11/26-2018/12/1 | 设计
13 | PC端系统 | 结算后相关数据处理接口完善 | 高 | 丁龄勃 | 完成功能开发及测试 | 设计 | 2018/11/26-2018/12/1 | 设计
14 | PC端系统 | 根据VIN获取车型接口对接，并根据VIN获取维保数据 | 高 | 丁龄勃 | 完成功能开发及测试 | 设计 | 2018/11/26-2018/12/1 | 设计
15 | APP产品原型 | 客户管理模块原型设计 | 高 | 苏元旦 | 完成原型设计并提交开发，预计今天完成100% | 设计 | 2018/11/26-2018/12/1 | 设计
16 | APP产品原型 | 工单相关界面原型调整，主要是导航页及项目的选择 | 高 | 苏元旦 | 原型完成100% | 设计 | 2018/11/26-2018/12/1 | 设计
17 | APP产品原型 | 库存模块原型设计 | 高 | 苏元旦 | 还在进行中 | 设计 | 2018/11/26-2018/12/1 | 设计
18 | APP前端开发 | 结算接口修改后APP工单结算功能对应修改 | 高 | 沈智 | 完成100% | 编码 | 2018/11/26-2018/12/1 | 编码
19 | APP前端开发 | APP注册接口对接 | 高 | 李平 | 完成100% | 编码 | 2018/11/26-2018/12/1 | 编码
20 | APP前端开发 | APP消息界面接口对接 | 高 | 李平 | 完成100% | 编码 | 2018/11/26-2018/12/1 | 编码
23 | APP前端开发 | 扫一扫及APP发布问题确定 | 高 | 常增勇 | 进行中 | 编码 | 2018/11/26-2018/12/1 | 编码
三、下周重点开发工作计划（如有项目细要问题请咨询各项目经理）ProjectPlan and Basic Info | [8 empty] | 本周工作中存在问题及建议解决办法
序号 | 模块 | 项目或工作内容 | 优先级 | 责任人 | 本周工作小结/项目进度 | 项目阶段 | 项目计划时间段 | 里程碑 | 问题反馈/支撑状况 | 风险预警/优先级
1 | APP产品原型 | 添加采购，库存，结算，报表原型 | 高 | 苏元旦 | 先参考ERP设计，然后再确定 | 设计 | 2018/12/3-2018/12/7 | 设计
2 | APP产品原型 | APP开发计划更新 | 高 | 苏元旦 | 根据调整后的原型分配开发任务 | 编码 | 2018/12/3-2018/12/7 | 编码
| APP前端开发 | 计划确定后分配开发任务 | 高 | 丁龄勃 | 完成客户管理 ，采购及库存模块功能开发 | 编码 | 2018/12/3-2018/12/7 | 编码
3 | PC端 | 供应商库存对接 | 高 | 丁龄勃 | 界面设计及接口开发 | 编码 | 2018/12/3-2018/12/7 | 编码
4 | PC端 | 结算中心对接 | 高 | 丁龄勃 | 界面设计及接口开发 | 编码 | 2018/12/3-2018/12/7 | 编码
5 | PC端 | 微信对接开发需求确定 | 高 | 丁龄勃 | 需求确定 | 设计 | 2018/12/3-2018/12/7 | 设计
6 | PC端 | 客户管理模块功能开发 | 高 | 丁龄勃 | 完成客户模块功能开发 | 编码 | 2018/12/3-2018/12/7 | 编码

## 重要项目
序号 | redmine | 项目 | 主题 | 作者 | 指派给 | 计划完成日期 | 创建于 | 备注

## 系统问题
序号 | 反馈内容 | 处理结果 | 处理进度 | 问题类型 | 处理组/部 | 处理人 | 接收日期 | 跟进人 | 反馈来源 | 反馈人 | 反馈部门 | 系统模块 | 协助人 | 协助组 | 优先级 | 编号#