## Sheet1
计划 | 数量 | 负责人 | 结束日期 | 备注 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
1、产品原型确定
2、产品需求说明书编写
3、数据库结构完善PD |  | 曾史强 | 2018.8.3
4、手机端界面开发
5、基础数据接口开发 |  | 莫敏兰 | 2018.8.4
工时查询 |  | 莫敏兰 | 2018.8.4
配件查询 |  | 莫敏兰 | 2018.8.4
套餐查询 |  | 莫敏兰 | 2018.8.4
套餐--工时查询 |  | 莫敏兰 | 2018.8.4
套餐--配件查询 |  | 莫敏兰 | 2018.8.4
次卡查询 |  | 莫敏兰 | 2018.8.4
会员卡查询 |  | 莫敏兰 | 2018.8.4
会员余额信息查询 |  | 莫敏兰 | 2018.8.4
工单管理--工单查询 |  | 莫敏兰 | 2018.8.4
工单管理--工单-客户详情 |  | 莫敏兰 | 2018.8.4
工单管理--工单-套餐详情 |  | 莫敏兰 | 2018.8.4
工单管理--工单-工时详情 |  | 莫敏兰 | 2018.8.4
工单管理--工单-配件详情 |  | 莫敏兰 | 2018.8.4
6、查询统计接口开发及界面开发
运营报表--应用状况 |  | 曾史强 | 2018.8.7
运营报表--营收分析 |  | 曾史强 | 2018.8.7
运营报表--客户结构分析 |  | 曾史强 | 2018.8.7
运营报表--目标达成率 |  | 曾史强 | 2018.8.7
运营报表--人员效率 |  | 曾史强 | 2018.8.7
7、APP端运营统计
运营统计 |  | 熊鹰 | 2018.8.7
8、
9、PC端界面开发(报表)
10、PC-会员管理功能开发(经管平台)
会员列表 |  | 熊鹰 | 2018.8.4
会员维护 |  | 熊鹰 | 2018.8.4
11、PC-客户管理功能开发(经管平台)
、PC-工时套餐管理功能开发(经管平台)
、PC-员工管理功能开发(经管平台)
、PC-运营报表功能开发(经管平台)
、预约
、工单
11、库存 |  |  | 2018-05-14
12、采购 |  |  | 2018-05-15
13、营销 |  |  | 2018-05-15
14、保险 | 3 |  | 2018-05-16
15、财务 | 3 |  | 2018-05-16
16、报表 | 3 |  | 2018-05-17
| 3 |  | 2018-05-17
产品经理报表分析内部测试，问题处理 |  |  | 2018-05-21 | 测试问题记录
问题回归测试 |  |  | 2018-05-21 | 测试问题记录
产品经理报表分析提交用户测试 |  |  | 2018-05-23
产品经理报表分析发布正式环境 |  |  | 2018-05-24 | 发布