## 开发计划
功能模块 | 功能明细 | 备注 | 负责人 | 计划完成时间 | 实际完成时间 | 状态
系统 | 系统参数添加“哪些业务类型单据必须仓库审核” |  | 丁龄勃 | 2019.1.14 |  | 已完成
| PC端扫码登录 |  | 丁龄勃 | 2019.1.14 |  | 完成70%
| APP的权限维护 |  | 丁龄勃 | 2019.1.15
库存 | 配件出库添加审核功能 | 根据工单包含的业务类型判断是否需要仓库审核 | 丁龄勃 | 2019.1.14 |  | 已完成
| SRM组织结构及用户注册处理 |  | 丁龄勃 | 2019.1.14
| SRM库存对接，组织结构和用户信息处理 |  | 丁龄勃 | 2019.1.14
财务 | 客户退款管理 | 合并计次卡退款和储值卡退款 | 熊鹰 | 2019.1.14
| 聚合管理 | APPKEY,APPID，组织结构申请后公司ID，用户信息绑定，一个租户申请一个用户信息 | 丁龄勃 | 2019.1.18
| 支付订单管理 | 查询已支付订单，未支付订单，取消订单 | 丁龄勃 | 2019.1.18
报表 | 菜单只保留2级，增加客户报表模块 |  | 熊鹰 | 2019.1.14
客户 | 商机 |  | 熊鹰 | 2019.1.14
首页 | 首页添加快捷链接 |  | 熊鹰 | 2019.1.14
报表-营业报表 | 仪表盘 | 可以按机构ID查询，可以按租户ID查询 | 丁龄勃 | 2019.1.16
| 营业日报表 | 可以按机构ID查询，可以按租户ID查询 | 丁龄勃 | 2019.1.16
| 未结算工单明细表 | 可以按机构ID查询，可以按租户ID查询 | 熊鹰 | 2019.1.15
| 已结算工单明细表 | 可以按机构ID查询，可以按租户ID查询 | 熊鹰 | 2019.1.15
| 业务产值汇总表 | 可以按机构ID查询，可以按租户ID查询 | 丁龄勃 | 2019.1.16
| 项目销售汇总表 | 可以按机构ID查询，可以按租户ID查询 | 熊鹰 | 2019.1.16
| 配件销售汇总表 | 可以按机构ID查询，可以按租户ID查询 | 熊鹰 | 2019.1.16
| 套餐销售汇总表 | 可以按机构ID查询，可以按租户ID查询 | 熊鹰 | 2019.1.16
| 储值卡明细表 | 可以按机构ID查询，可以按租户ID查询 | 熊鹰 | 2019.1.16
| 储值卡汇总表 | 可以按机构ID查询，可以按租户ID查询 | 熊鹰 | 2019.1.16
| 计次卡明细表 | 可以按机构ID查询，可以按租户ID查询 | 熊鹰 | 2019.1.16
| 计次卡汇总表 | 可以按机构ID查询，可以按租户ID查询 | 熊鹰 | 2019.1.16
| 保险开单明细表 | 可以按机构ID查询，可以按租户ID查询 | 莫敏兰 | 2019.1.14
| 销售开单明细表 | 可以按机构ID查询，可以按租户ID查询 | 莫敏兰 | 2019.1.14
| 退货开单明细表 | 可以按机构ID查询，可以按租户ID查询 | 莫敏兰 | 2019.1.14
| 商机转换汇总表 | 可以按机构ID查询，可以按租户ID查询 | 熊鹰 | 2019.1.18
| 接车单明细表 | 可以按机构ID查询，可以按租户ID查询 | 莫敏兰 | 2019.1.14
| 查车单明细表 | 可以按机构ID查询，可以按租户ID查询 | 莫敏兰 | 2019.1.14
| 费用登记明细表 | 可以按机构ID查询，可以按租户ID查询 | 莫敏兰 | 2019.1.15
| 预约明细表 | 可以按机构ID查询，可以按租户ID查询 | 莫敏兰 | 2019.1.15
| 预约汇总表 | 可以按机构ID查询，可以按租户ID查询 | 莫敏兰 | 2019.1.15
| 客户退款明细表 | 可以按机构ID查询，可以按租户ID查询 | 熊鹰 | 2019.1.15
报表-客户报表 | 客户资料汇总表 | 可以按机构ID查询，可以按租户ID查询 | 梁升启 | 2019.1.15
| 电话销售汇总表 | 可以按机构ID查询，可以按租户ID查询 | 梁升启 | 2019.1.15
| 电话销售明细表 | 可以按机构ID查询，可以按租户ID查询 | 梁升启 | 2019.1.15
| 业绩汇总表 | 可以按机构ID查询，可以按租户ID查询 | 梁升启 | 2019.1.15
| 回访汇总表 | 可以按机构ID查询，可以按租户ID查询 | 梁升启 | 2019.1.16
| 回访明细表 | 可以按机构ID查询，可以按租户ID查询 | 梁升启 | 2019.1.16
| 卡券领取明细表 | 可以按机构ID查询，可以按租户ID查询 | 梁升启
| 卡券核销明细表 | 可以按机构ID查询，可以按租户ID查询 | 梁升启
报表-车间报表 | 施工项目明细表 | 可以按机构ID查询，可以按租户ID查询 | 熊鹰 | 2019.1.15
| 施工项目汇总表 | 可以按机构ID查询，可以按租户ID查询 | 熊鹰 | 2019.1.15
报表-采购报表 | 采购订单明细表 | 可以按机构ID查询，可以按租户ID查询 | 曾史强 | 2019.1.18
| 采购入库明细表 | 可以按机构ID查询，可以按租户ID查询 | 曾史强 | 2019.1.18
| 采购退货明细表 | 可以按机构ID查询，可以按租户ID查询 | 曾史强 | 2019.1.18
| 采购汇总表 | 可以按机构ID查询，可以按租户ID查询 | 曾史强 | 2019.1.18
| 品牌采购分析表 | 可以按机构ID查询，可以按租户ID查询 | 曾史强 | 2019.1.18
| 配件采购分析表 | 可以按机构ID查询，可以按租户ID查询 | 曾史强 | 2019.1.18
| 配件类型采购分析表 | 可以按机构ID查询，可以按租户ID查询 | 曾史强 | 2019.1.18
| 供应商采购分析表 | 可以按机构ID查询，可以按租户ID查询 | 曾史强 | 2019.1.18
报表-库存报表 | 维修出库明细表 | 可以按机构ID查询，可以按租户ID查询 | 曾史强 | 2019.1.18
| 维修归库明细表 | 可以按机构ID查询，可以按租户ID查询 | 曾史强 | 2019.1.18
| 退货归库明细表 | 可以按机构ID查询，可以按租户ID查询 | 曾史强 | 2019.1.18
| 配件维修汇总表 | 可以按机构ID查询，可以按租户ID查询 | 曾史强 | 2019.1.18
| 移仓单明细表 | 可以按机构ID查询，可以按租户ID查询 | 曾史强 | 2019.1.18
| 盘点单明细表 | 可以按机构ID查询，可以按租户ID查询 | 曾史强 | 2019.1.18
| 滞销产品汇总表 | 可以按机构ID查询，可以按租户ID查询 | 曾史强 | 2019.1.18
| 库存周转汇总表 | 可以按机构ID查询，可以按租户ID查询 | 曾史强 | 2019.1.18
| 库存周转明细表 | 可以按机构ID查询，可以按租户ID查询 | 曾史强 | 2019.1.18
| 进销存明细表 | 可以按机构ID查询，可以按租户ID查询 | 曾史强 | 2019.1.18
| 进销存汇总表 | 可以按机构ID查询，可以按租户ID查询 | 曾史强 | 2019.1.18
| 分仓进销存明细表 | 可以按机构ID查询，可以按租户ID查询 | 曾史强 | 2019.1.18
| 分仓进销存汇总表 | 可以按机构ID查询，可以按租户ID查询 | 曾史强 | 2019.1.18
报表-财务报表 | 账户余额表 | 可以按机构ID查询，可以按租户ID查询 | 熊鹰 | 2019.1.17
| 账户明细表 | 可以按机构ID查询，可以按租户ID查询 | 熊鹰 | 2019.1.17
| 收款明细表 | 可以按机构ID查询，可以按租户ID查询 | 熊鹰 | 2019.1.17
| 付款明细表 | 可以按机构ID查询，可以按租户ID查询 | 熊鹰 | 2019.1.17
| 其他收支明细表 | 可以按机构ID查询，可以按租户ID查询 | 熊鹰 | 2019.1.17
| 收支汇总表 | 可以按机构ID查询，可以按租户ID查询 | 熊鹰 | 2019.1.17
| 应付汇总表 | 可以按机构ID查询，可以按租户ID查询 | 熊鹰 | 2019.1.17
| 应收汇总表 | 可以按机构ID查询，可以按租户ID查询 | 熊鹰 | 2019.1.17
| 供应商欠款明细表 | 可以按机构ID查询，可以按租户ID查询 | 熊鹰 | 2019.1.17
报表-绩效报表 | 技师提成明细表 | 可以按机构ID查询，可以按租户ID查询 | 熊鹰 | 2019.1.17
| 技师提成汇总表 | 可以按机构ID查询，可以按租户ID查询 | 熊鹰 | 2019.1.17
| 销售提成明细表 | 可以按机构ID查询，可以按租户ID查询 | 熊鹰 | 2019.1.17
| 销售提成汇总表 | 可以按机构ID查询，可以按租户ID查询 | 熊鹰 | 2019.1.17
| 服务顾问提成明细表 | 可以按机构ID查询，可以按租户ID查询 | 熊鹰 | 2019.1.17
| 服务顾问提成汇总表 | 可以按机构ID查询，可以按租户ID查询 | 熊鹰 | 2019.1.17
| 员工提成明细表 | 可以按机构ID查询，可以按租户ID查询 | 熊鹰 | 2019.1.17
| 员工提成汇总表 | 可以按机构ID查询，可以按租户ID查询 | 熊鹰 | 2019.1.17
报表-工作报表 | 接待日汇总表 | 可以按机构ID查询，可以按租户ID查询
| 接待日明细表 | 可以按机构ID查询，可以按租户ID查询
| 技师日汇总表 | 可以按机构ID查询，可以按租户ID查询
| 技师日明细表 | 可以按机构ID查询，可以按租户ID查询
| 质检日汇总表 | 可以按机构ID查询，可以按租户ID查询
| 质检日明细表 | 可以按机构ID查询，可以按租户ID查询
报表-连锁报表 | 租户分布报表 | 可以按机构ID查询，可以按租户ID查询 | 熊鹰 | 2019.1.18