## 界面开发计划
类型 | 功能模块 | 功能明细 | 备注 | 负责人 | 计划完成时间 | 实际完成时间 | 状态
APP界面开发 （10/24-11/19） | 首页 | 消息提醒 |  | 丁龄勃 | 2018-11-01
| 客户 | 功能结构调整，链接完善 |  | 丁龄勃 | 2018-10-31
| 报表 | 采购报表功能结构调整 |  | 丁龄勃 | 2018-10-31
|  | 库存报表功能结构调整 |  | 丁龄勃 | 2018-10-31
|  | 营业报表-综合开单查询 |  | 熊鹰 | 2018-10-31
|  | 营业报表-洗车开单查询 |  | 熊鹰 | 2018-10-31
|  | 营业报表-理赔开单查询 |  | 熊鹰 | 2018-10-31
|  | 营业报表-保险开单查询 |  | 曾史强 | 2018-10-31
|  | 营业报表-销售开单查询 |  | 曾史强 | 2018-10-31
|  | 营业报表-退货开单查询 |  | 曾史强 | 2018-10-31
|  | 营业报表-营业明细查询 |  | 莫敏兰 | 2018-10-31
|  | 营业报表-维修顾问业绩报表 |  | 莫敏兰 | 2018-10-31
|  | 营业报表-维修班组业绩报表 |  | 莫敏兰 | 2018-11-01
|  | 营业报表-维修顾问排行 |  | 莫敏兰 | 2018-11-01