## 界面开发计划
类型 | 功能模块 | 功能明细 | 备注 | 负责人 | 计划完成时间 | 实际完成时间 | 状态
WMS项目ERP后台开发计划 | 入库 | 调用WMS的token获取接口 |  | 曾史强 | 2018-11-01
|  | ERP中token保存及接口调用超时后的token处理方式 |  | 丁龄勃 | 2018-11-01
|  | 生成WMS入库任务接口联调 |  | 曾史强 | 2018-11-01
|  | ERP取消订单功能开发 |  | 曾史强 | 2018-11-07
|  | 取消WMS入库任务接口联调 |  | 曾史强 | 2018-11-07
|  | 生成ERP入库单接口开发 |  | 曾史强 | 2018-11-13
|  | 生成ERP入库单接口联调 |  | 曾史强 | 2018-11-13
| 出库 | 生成WMS出库任务接口联调 |  | 曾史强 | 2018-11-02
|  | ERP取消订单功能开发 |  | 曾史强 | 2018-11-09
|  | 取消WMS出库任务接口联调 |  | 曾史强 | 2018-11-09
|  | 生成ERP出库单接口开发 |  | 曾史强 | 2018-11-15
|  | 生成ERP出库单接口联调 |  | 曾史强 | 2018-11-15