## Sheet1
时间 | 主要任务
2018-11-26 | 注册和权限维护确定
结算和相关业务数据处理
配件价格放到库存表维护
退货开单结算接口确定
2018-11-27 | 储值卡和计次卡退款功能开发
利润表功能开发
商机功能开发
客户模块功能确定
2018-11-28 | 库存，EPC
2018-11-29 | 正式环境确定
ERP客户资料，车辆等基础数据与SAAS对接确定
2018-11-30 | 测试，后台数据核对
2018/12/1（周六） | 测试，后台数据核对
12月3号 | 出差31号店，确保系统正式上线使用
注：以上为每天主要任务，必须确保每天任务完成，才能保证系统在12月3号能正常使用； 除主要任务外，测试人员提出的测试问题必须及时跟进、完善