## 7月开发计划
功能模块 | 功能明细 | 备注 | 负责人 | 计划完成时间 | 实际完成时间 | 状态
工单 | 销售出库单，打印要显示数据、金额合计；打印明细添加OE显示 |  | 熊鹰
| 洗美的钣喷去掉 |  | 莫敏兰
| 维修项目选择里面项目分类拉长点 |  | 莫敏兰
| 工单明细表添加直接打开操作界面 |  | 熊鹰
| 波箱维修，报价单打印，显示不出来厂牌 |  | 莫敏兰
| 仓库配件审核提醒 | 微信提醒，APP提醒 | 梁升启
| 前台完工提醒 | 微信提醒，APP提醒 | 梁升启
| 违章查询 |  | 梁升启
| 保险查询 |  | 梁升启
| 派工单打印显示配件项目 |  | 莫敏兰
| 机汽人的库存接入 |  | 莫敏兰
系统 | 配件SKU、供应商、保险公司、维修工时项目、套餐、计次卡、存储卡分机构及租户查询优化 |  | 丁龄勃
| 员工账号微信绑定 |  | 梁升启
| 员工编码界面的openId要不可以编辑 |  | 梁升启
| 员工管理默认显示在职，微信图标显示 |  | 梁升启
| 客户地址问题 | 省份城市的显示问题 | 熊鹰
| 品牌查询接口开发 | APP调用品牌查询的接口 | 熊鹰
| 年审时间自动计算问题 |  | 丁龄勃
| 管理员退出系统的问题 |  | 丁龄勃
| 注册认证为汽修店、汽配店、汽贸店、汽贸汽修综合店、变速箱维修店 |  | 丁龄勃
| 租户ID显示问题 |  | 丁龄勃
| 角色权限初始化 |  | 丁龄勃
| 新增功能后批量处理权限的问题 |  | 丁龄勃
| 结算单模版定义 |  | 莫敏兰
| 用户管理，到期、禁用后的用户不允许登陆的 |  | 丁龄勃
| 注册通过后默认7天试用，7天后自动禁用不允许登录 |  | 丁龄勃
| 数据导入时间段设置 | 除系统管理员，只能晚上导入 | 熊鹰
| 车牌号默认前2位 |  | 熊鹰
| 首页重新设计，没有权限的按钮不显示； | 快捷登录方式自己添加，没有权限的不显示 | 熊鹰
| 首页客服人员 | 租户配置客服人员，姓名、电话、微信、QQ等 | 熊鹰
| 系统模块分类 | 1、常用的，排在前面;2、不常用的 门店管理、配件品牌、配件分类、配件提成、预约参数 放在里面; | 丁龄勃
| 短信签名处理 |  | 丁龄勃
| 充值和消费处理 | 虚拟币（链车币），例查询一次EPC扣多少币 | 丁龄勃
| 行驶证识别 |  | 熊鹰
| 客户积分系统 |  | 丁龄勃
财务 | 预付款的退款 |  | 熊鹰
| 预收款的退款 |  | 熊鹰
微信 | 车主直接在微信端付款 |  | 梁升启
客户 | 电销、SA 新建客户，默认营销员、服务顾问是自己 |  | 梁升启
销售 | PDI检查表添加数据 | orgid=0 | 梁升启
| 车辆销售合同的交车时间显示只显示年月日 |  | 梁升启
| 车辆销售合同的首付款金额打印取值问题 |  | 梁升启
| 车辆上牌 |  | 莫敏兰
库存 | 库存条形码、二维码 |  | 曾史强
APP | APP中新增客户信息时注册时间等的绑定问题 |  | 沈智
| 保险开单改为车险开单 |  | 沈智
官网 | 官网 |  | 沈智
| H5 |  | 沈智
| 帮助网站 |  | 沈智

## Sheet1
租户内的各门店：
共享
1、配件SKU；
2、供应商；
3、保险公司；
4、维修工时项目；
5、套餐；
6、计次卡，存储卡；
销售出库单，打印要显示合计。 | 数量、金额汇总、OE
洗美的钣喷去掉
维修项目选择里面项目分类拉长点
http://mbd.test.harsons.cn/doc.html
机汽人的库存可以接入了。
工单明细表，可以直接打开操作界面。
员工账号微信绑定的
波箱维修，报价单打印，显示不出来厂牌。
不可编辑
14、配件出库通过标识颜色来确定哪些单要做配件审核
15、配件出库审核后通知前台完工
PDI检查表orgid=0添加
客户地址问题
车辆销售合同的交车时间显示只显示年月日
首付款金额打印取值问题
违章查询
保险查询
APP调用品牌查询的接口
APP中新增客户信息时注册时间等的绑定问题
年审时间自动计算问题
预付款的退款
预收款的退款
车辆上牌
管理员退出系统的问题
员工管理默认显示在职，微信图标显示
注册认证为汽修店、汽配店、汽贸店、汽贸汽修综合店、变速箱维修店
租户ID显示问题
角色权限初始化
新增功能后批量处理权限的问题
结算单模版定义
库存条形码、二维码
用户管理，到期、禁用后的用户是不允许登陆的
注册通过后默认7天试用，7天后自动禁用不允许登录
数据导入时间段设置；
除系统管理员，只能晚上导入
车牌号默认前2位
首页重新设计，没有权限的按钮不显示；
快捷登录方式自己添加，没有权限的不显示
首页客服人员
租户配置客服人员，姓名、电话、微信、QQ等
系统模块分类
1、常用的，排在前面
2、不常用的 门店管理、配件品牌、配件分类、配件提成、预约参数 放在里面
电销、SA 新建客户，默认营销员、服务顾问是自己
派工单是否打印配件项目；
添加参数配置
短信签名处理；
要别人提供短信
充值和消费处理，虚拟币（链车币），查询一次EPC扣多少币
车主直接在微信端付款
行驶证识别
客户积分系统
官网
H5
帮助网站