## 界面开发计划
类型 | 功能模块 | 功能明细 | 备注 | 负责人 | 计划完成时间 | 实际完成时间 | 状态
APP界面开发 （10/24-11/19） | 首页 | 消息提醒 |  | 丁龄勃 | 2018-11-01
| 客户 | 功能结构调整，链接完善 |  | 丁龄勃 | 2018-10-31
| 报表 | 采购报表功能结构调整 |  | 丁龄勃 | 2018-10-31
|  | 库存报表功能结构调整 |  | 丁龄勃 | 2018-10-31
|  | 营业报表-综合开单查询 |  | 熊鹰 | 2018-10-31
|  | 营业报表-洗车开单查询 |  | 熊鹰 | 2018-10-31
|  | 营业报表-理赔开单查询 |  | 熊鹰 | 2018-10-31
|  | 营业报表-保险开单查询 |  | 曾史强 | 2018-10-31
|  | 营业报表-销售开单查询 |  | 曾史强 | 2018-10-31
|  | 营业报表-退货开单查询 |  | 曾史强 | 2018-10-31
|  | 营业报表-营业明细查询 |  | 莫敏兰 | 2018-10-31
|  | 营业报表-维修顾问业绩报表 |  | 莫敏兰 | 2018-10-31
|  | 营业报表-维修班组业绩报表 |  | 莫敏兰 | 2018-11-01
|  | 营业报表-维修顾问排行 |  | 莫敏兰 | 2018-11-01

## 报表格式
综合、洗车、理赔开单查询界面
业务信息 | [10 empty] | 结算信息 | [7 empty] | 其他
车牌 | 品牌 | 车型 | VIN码 | 客户名称 | 客户手机 | 服务顾问 | 业务类型 | 工单号 | 维修日期 | 结算日期 | 套餐小计 | 工时小计 | 配件小计 | 预存抵扣 | 优惠金额 | 其它收入 | 其它支出 | 结算金额 | 销售提成 | 技师提成 | 服务顾问提成 | 配件实际成本 | 配件含税成本 | 配件不含税成本 | 毛利 | 毛利率
套餐信息 | 项目信息 | 总检信息 | 客户资料
保险开单查询界面
业务信息 | [11 empty] | 返点
车牌 | 品牌 | 车型 | VIN码 | 客户名称 | 客户手机 | 保险公司 | 销售员 | 工单号 | 结算日期 | 有效开始日期 | 有效结束日期 | 保费收取方式 | 交强险保司保费 | 交强险保司返点 | 交强险客户返点 | 商业险保司保费 | 商业险保司返点 | 商业险客户返点 | 车船税保司保费 | 车船税保司返点 | 车船税客户返点
销售开单查询
现有【销售开单】界面去掉“结算状态”“状态”，“开单日期”后面添加“结算日期”
退货开单查询
现有【退货开单】界面去掉“结算状态”“状态”，“退货日期”后面添加“结算日期”
营业明细查询 |  | 模板待定
服务顾问业务报表
基本信息 |  |  | 维修金额信息 |  |  |  | 配件成本信息 |  |  | 毛利信息 |  | 运营毛利信息 |  | 其它信息
服务顾问 | 首次到店车辆数 | 结算车次 | 套餐小计 | 工时小计 | 配件小计 | 实营金额 | 销售金额 | 配件成本 | 配件销售加点 | 毛利 | 毛利率 | 运营毛利 | 运营毛利率 | 整单优惠率 | 单车产值 | 预存抵扣
维修班组业绩报表
班组 | 维修单数 | 人数 | 工时金额 | 人均工时 | 工时提成（参考）
维修顾问排行 |  | 模板待定
维修提成明细 |  | 新增的
业务信息 | [10 empty] | 提成信息
车牌 | 品牌 | 车型 | VIN码 | 客户名称 | 客户手机 | 服务顾问 | 业务类型 | 工单号 | 维修日期 | 结算日期 | 姓名 | 销售提成 | 施工提成 | 服务提成 | 总提成

## 财务、车间、仓库
1 | 财务报表 | 收款流水明细表（收款单据） | 明细 | 对应已有【收款明细】
2 |  | 收款流水明细（收款内容） | 明细
3 |  | 收款流水汇总表 | 汇总
4 |  | 预收处理明细 | 明细
5 |  | 预收处理汇总表 | 汇总
6 |  | 应收账款明细 | 明细
7 |  | 应收账款汇总表 | 汇总
8 |  | 经营收支统计汇总表 | 图表 | 表格
9 |  | 其他收支费用明细 | 明细 | 表格
10 |  | 主营收款明细 | 明细 | 对应已有【收款明细】
11 | 车间报表 | 施工项目明细 | 未找到jsp | 表格
12 |  | 施工项目明细（实收) | 未找到jsp
13 |  | 施工项目汇总表 | 未找到jsp | 表格
14 |  | 施工项目状况表 | 未找到jsp
15 |  | 查车施工状况表 | 未找到jsp
16 | 仓库报表 | 材料出入库明细 | 明细 | 添加【维修出库查询】【维修归库查询】【销售出库查询】【退货归库查询】
17 |  | 材料出入库汇总 | 汇总 | 已有【移仓单明细】【盘点单明细】【进销存明细】【进销存报表】
18 |  | 材料历史库存汇总表 | 汇总 | 添加【仓库进销存明细】【仓库进销存报表】【配件维修汇总表】
19 |  | 材料周转明细表 | 明细 | 表格
20 |  | 材料库存周转汇总表 | 汇总 | 表格 按配件类型、配件品牌
21 |  | 材料库存状况明细表 | 明细 | 无
22 |  | 材料调拨明细 | 明细 | 无
23 |  | 安全库存预警 | 明细 | 对应已有【库存设置】【库存查询】
24 |  | 呆滞品统计分析 | 明细 | 表格
会员卡类别统计
零售业务统计分析
营业额流水汇总表
服务顾问业绩汇总表
待开发功能 | 财务报表 | 经营收支统计汇总表
| 财务报表 | 其他收支费用明细
| 车间报表 | 施工项目明细
| 车间报表 | 施工项目汇总表
| 仓库报表 | 维修出库查询
| 仓库报表 | 维修归库查询
| 仓库报表 | 销售出库查询
| 仓库报表 | 退货归库查询
| 仓库报表 | 仓库进销存明细
| 仓库报表 | 仓库进销存报表
| 仓库报表 | 配件维修汇总表 | 按商品，配件类别，配件品牌，业务类型汇总
| 仓库报表 | 材料周转明细表
| 仓库报表 | 材料库存周转汇总表
| 仓库报表 | 呆滞品统计分析
| 营业报表 | 会员卡类别统计
| 营业报表 | 零售业务统计分析
| 营业报表 | 营业额流水汇总表
| 营业报表 | 服务顾问业绩汇总表

## 其他收支费用明细
往来单位名称 | 收支项目 | 金额 | 备注 | 交易类型 | 发生日期 | 收支单号 | 审核人 | 审核日期 | 审核状态 | 结算状态

## 呆滞品统计分析
呆滞品统计分析
配件编码、配件名称、OEM码、品牌、车型、一级分类、二级分类、三级分类

## 施工项目明细
状态 | 施工员 | 完成日期 | 是否返工

## 施工项目汇总表
业务类型 | 施工台次 | 工时时间 | 工时收入 | 返工台次 | 返工占比

## 零售业务统计分析
参照采购排行做一个销售排行