## 项目周报
SAAS系统项目工作周报表
汇报日期： | 2018-12-01 | 汇报人： | 丁龄勃 | 产品/ 业务线经理： | 罗贵成 | 开发经理： | 丁龄勃 | 项目组成员： | 罗贵成、丁龄勃、熊鹰、莫敏兰、曾史强、梁升启、张志安、苏元旦、胡政、李平、常增勇、张安朋
一、项目当前总体进度
系统集成： |  | 技术方案：完成100%；
界面： |  | 功能页面：PC完成95%；APP完成70%；
数据库、接口： |  | 数据模型：完成100%；接口定义：完成95%；业务开发：完成100%
系统： |  | 整体完成85%；APP客户管理模块原型完成，还未开始联调，接口未提供；APP库存，应收，采购，报表统计接口基本对接完成，测试中发现的BUG在完善；PC端报表模块完善中，画了很多报表界面，需要综合整理并做相应接口开发；PC端微信后台管理待开发
运维部署： |  | 本周无新功能发布
问题汇总： |  | 产品原型还没有完全出来，由于原型有新的内容添加，APP前端开发需要加快进度；PC端细节上调整的内容比较多，还有部分功能待完成
二、本周重点开发工作计划（如有项目细要问题请咨询各项目经理）ProjectPlan and Basic Info | [8 empty] | 本周工作中存在问题及建议解决办法
序号 | 模块 | 任务或工作内容 | 优先级 | 责任人 | 本周工作小结/项目进度（百分比） | 项目阶段 | 项目计划时间 | 里程碑 | 问题反馈/偏差情况/支撑状况 | 风险预警/优先级
1 | PC端系统 | 车车云系统截图 | 高 | 熊鹰 | 学习借鉴优秀的系统 | 编码 | 2018/12/24-2018/12/29 | 编码
2 | PC端系统 | 系统后台相关导入功能完善 | 高 | 熊鹰 | 完成功能开发及测试，部分已发布正式 | 编码 | 2018/12/24-2018/12/29 | 编码
3 | PC端系统 | 人员选择界面开发 | 高 | 熊鹰 | 完成功能开发及测试 | 编码 | 2018/12/24-2018/12/29 | 编码
4 | PC端系统 | 施工员选择功能开发 | 高 | 莫敏兰 | 完成功能开发及测试 | 编码 | 2018/12/24-2018/12/29 | 编码
5 | PC端系统 | 工单互转功能开发 | 高 | 莫敏兰 | 完成功能开发及测试 | 编码 | 2018/12/24-2018/12/29 | 编码
6 | PC端系统 | 结算功能完善，默认结算账户处理 | 高 | 莫敏兰 | 完成功能调整及测试 | 编码 | 2018/12/24-2018/12/29 | 编码
7 | PC端系统 | 客户标签功能开发 | 高 | 莫敏兰 | 完成功能开发及测试 | 编码 | 2018/12/24-2018/12/29 | 编码
8 | APP测试 | APP库存，采购，应收模块测试 | 高 | 莫敏兰 | 完成APP测试 | 测试 | 2018/12/24-2018/12/29 | 测试
9 | PC端系统 | 汽配云系统完善 | 高 | 曾史强 | 完成功能调整，发布测试 | 测试 | 2018/12/24-2018/12/29 | 测试
10 | APP测试 | APP库存，采购，应收模块测试 | 高 | 曾史强 | 接口录入RAP及APP测试 | 测试 | 2018/12/24-2018/12/29 | 测试
11 | PC端系统 | 配件出库功能完善 | 高 | 曾史强 | 完成功能开发及测试 | 编码 | 2018/12/24-2018/12/29 | 编码
12 | PC端系统 | 根据车牌号获取VIN，根据VIN获取车型问题处理 | 高 | 丁龄勃 | 完成功能开发及测试 | 编码 | 2018/12/24-2018/12/29 | 编码
13 | PC端系统 | APP报表模块接口开发并提供联调 | 高 | 丁龄勃 | 完成接口开发并录入RAP | 编码 | 2018/12/24-2018/12/29 | 编码
14 | PC端系统 | 仓库可以删除销售配件功能开发 | 高 | 丁龄勃 | 完成功能开发及测试 | 编码 | 2018/12/24-2018/12/29 | 编码
15 | PC端系统 | 工单可以多次结算功能完善 | 高 | 丁龄勃 | 完成功能开发及测试 | 编码 | 2018/12/24-2018/12/29 | 编码
16 | PC端系统 | PC端仪表盘及营业日报取数 | 高 | 丁龄勃 | 完成40% | 编码 | 2018/12/24-2018/12/29 | 编码
17 | PC端系统 | 工单号生成规则修改 | 高 | 丁龄勃 | 完成功能开发及测试 | 编码 | 2018/12/24-2018/12/29 | 编码
18 | APP前端开发 | 退货开单功能开发 | 高 | 沈智 | 完成功能开发及测试 | 编码 | 2018/12/24-2018/12/29 | 编码
19 | APP前端开发 | 保险开单功能开发 | 高 | 沈智 | 完成功能开发及测试 | 编码 | 2018/12/24-2018/12/29 | 编码
20 | APP前端开发 | 结算时默认账户处理 | 高 | 沈智 | 完成功能开发及测试 | 编码 | 2018/12/24-2018/12/29 | 编码
21 | APP前端开发 | 施工员选择功能开发 | 高 | 沈智 | 完成功能开发及测试 | 编码 | 2018/12/24-2018/12/29 | 编码
22 | APP前端开发 | APP报表功能开发 | 高 | 沈智 | 完成70% | 编码 | 2018/12/24-2018/12/29 | 编码
23 | APP前端开发 | APP库存模块功能开发 | 高 | 李平 | 完成功能开发及测试 | 编码 | 2018/12/24-2018/12/29 | 编码
24 | APP前端开发 | APP应收模块功能开发 | 高 | 李平 | 完成功能开发及测试 | 编码 | 2018/12/24-2018/12/29 | 编码
25 | APP前端开发 | APP采购模块功能开发 | 高 | 李平 | 完成功能开发及测试 | 编码 | 2018/12/24-2018/12/29 | 编码
三、下周重点开发工作计划（如有项目细要问题请咨询各项目经理）ProjectPlan and Basic Info | [8 empty] | 本周工作中存在问题及建议解决办法
序号 | 模块 | 项目或工作内容 | 优先级 | 责任人 | 本周工作小结/项目进度 | 项目阶段 | 项目计划时间段 | 里程碑 | 问题反馈/支撑状况 | 风险预警/优先级
1 | APP前端开发 | 客户模块功能开发 | 高 | 李平 | 完成开发 | 编码 | 2019/1/2-2019/1/5 | 编码
3 | PC端 | 报表模块功能开发 | 高 | 丁龄勃 | 完成开发 | 编码 | 2019/1/2-2019/1/5 | 编码
4 | APP测试 | 采购，库存，应收，报表模块测试 | 高 | 莫敏兰 | 完成测试 | 测试 | 2019/1/2-2019/1/5 | 测试

## 重要项目
序号 | redmine | 项目 | 主题 | 作者 | 指派给 | 计划完成日期 | 创建于 | 备注

## 系统问题
序号 | 反馈内容 | 处理结果 | 处理进度 | 问题类型 | 处理组/部 | 处理人 | 接收日期 | 跟进人 | 反馈来源 | 反馈人 | 反馈部门 | 系统模块 | 协助人 | 协助组 | 优先级 | 编号#