## 项目周报
SAAS系统项目工作周报表
汇报日期： | 2018-11-03 | 汇报人： | 丁龄勃 | 产品/ 业务线经理： | 罗贵成 | 开发经理： | 丁龄勃 | 项目组成员： | 罗贵成、丁龄勃、熊鹰、莫敏兰、曾史强、梁升启、张志安、苏元旦、胡政、李平、常增勇
一、项目当前总体进度
系统集成： |  | 技术方案：完成100%；
界面： |  | 功能页面：完成95%；
数据库、接口： |  | 数据模型：完成100%；接口定义：完成95%；业务开发：完成100%
系统： |  | 整体完成95%；PC端功能测试完成30%，目前在对页面布局，接口传参及接口参数完善；采购、库存、车间、财务、营业报表完成70%，本周新列出18个待开发报表功能
运维部署： |  | 采购、库存及已有报表功能已经发布正式环境，正式环境运行情况跟进中
问题汇总： |  | 销售及退货开单结算界面与工单结算界面不一致；个别界面布局问题及显示显示信息不完善问题；首页提醒未添加，后台参数应用还未开发；报表功能不完善
二、本周重点开发工作计划（如有项目细要问题请咨询各项目经理）ProjectPlan and Basic Info | [8 empty] | 本周工作中存在问题及建议解决办法
序号 | 模块 | 任务或工作内容 | 优先级 | 责任人 | 本周工作小结/项目进度（百分比） | 项目阶段 | 项目计划时间 | 里程碑 | 问题反馈/偏差情况/支撑状况 | 风险预警/优先级
1 | PC端系统 | 测试及功能完善 | 高 | 熊鹰 | 完成30%，除本模块测试外需要涉及其他模块功能联调，整体进度较慢，需要加快 | 测试 | 2018/10/29-2018/11/03 | 测试
2 | PC端工单 | 测试及功能完善 | 高 | 莫敏兰 | 完成30%，除本模块测试外需要涉及其他模块功能联调，整体进度较慢，需要加快 | 测试 | 2018/10/29-2018/11/03 | 测试
3 | PC端采购、库存 | 测试及功能完善 | 高 | 曾史强 | 完成70%，除本模块测试外需要涉及其他模块功能联调，整体进度较慢，需要加快 | 测试 | 2018/10/29-2018/11/03 | 测试
4 | PC端报表 | 工单相关查询功能开发 | 高 | 熊鹰 | 完成开发并发布正式环境 | 发布 | 2018/10/29-2018/11/01 | 后端
5 | PC端报表 | 销售相关查询功能开发 | 高 | 莫敏兰 | 完成开发并发布正式环境 | 发布 | 2018/10/29-2018/11/01 | 后端
6 | PC端报表 | 采购、库存相关查询功能开发 | 高 | 曾史强 | 完成开发并发布正式环境 | 发布 | 2018/10/29-2018/11/01 | 后端
7 | PC端系统 | 客户及报表模块功能结构调整，发布已有功能 | 高 | 丁龄勃 | 发布正式环境 | 发布 | 2018/10/29-2018/11/01 | 后端
8 | APP产品原型 | 解答产品设计过程中遇到疑问，完善APP处理流程 | 高 | 丁龄勃 | 原型完成90%，项目产品经理已回上海佳配，需要进一步完善 | 设计 | 2018/10/29-2018/10/31 | 设计
9 | APP产品原型 | 产品原型设计 | 高 | 苏元旦 | 原型完成90%，和大佑哥确定过一次，未完成部分完成，完成部分有修改 | 设计 | 2018/10/29-2018/11/03 | 设计
10 | APP产品设计 | 按已经确定产品原型进行设计 | 中 | 胡政 | 完成90%，和产品原型同步修改进行中 | 设计 | 2018/10/29-2018/11/03 | 设计
11 | APP前端开发 | 系统注册、登录及我的功能界面开发 | 中 | 李平 | 界面开发完成100%，部分接口没有，还没有完整联调 | 编码 | 2018/10/29-2018/11/03 | 前端
三、下周重点开发工作计划（如有项目细要问题请咨询各项目经理）ProjectPlan and Basic Info | [8 empty] | 本周工作中存在问题及建议解决办法
序号 | 模块 | 项目或工作内容 | 优先级 | 责任人 | 本周工作小结/项目进度 | 项目阶段 | 项目计划时间段 | 里程碑 | 问题反馈/支撑状况 | 风险预警/优先级
1 | PC端报表 | 财务模块新增报表开发 | 高 | 熊鹰 | 原型已提供待开发（要完成100%） | 编码 | 2018/11/5-2018/11/09 | 进行中
2 | PC端报表 | 仓库模块新增报表开发 | 高 | 梁升启 | 原型已提供待开发（要完成100%） | 编码 | 2018/11/5-2018/11/09 | 进行中
3 | PC端报表 | 营业报表模块新增报表开发 | 高 | 梁升启 | 原型已提供待开发（要完成100%） | 编码 | 2018/11/5-2018/11/09 | 进行中
4 | PC端系统 | 测试及功能完善 | 高 | 熊鹰 | 测试中（要完成100%） | 测试 | 2018/11/5-2018/11/09 | 测试
5 | PC端工单 | 测试及功能完善 | 高 | 莫敏兰 | 测试中（要完成100%） | 测试 | 2018/11/5-2018/11/09 | 测试
6 | PC端采购、库存 | 测试及功能完善 | 高 | 曾史强 | 测试中（要完成100%） | 测试 | 2018/11/5-2018/11/09 | 测试
7 | PC端工单 | 查车单功能完善 | 高 | 丁龄勃 | 编码（要完成100%） | 编码 | 2018/11/5-2018/11/09 | 接口
8 | PC端系统 | 系统参数应用，首页提醒添加 | 高 | 丁龄勃 | 编码（要完成100%） | 编码 | 2018/11/5-2018/11/09 | 接口
9 | APP产品原型 | 完成产品原型设计 | 高 | 苏元旦 | 设计（要完成100%） | 设计 | 2018/11/5-2018/11/09 | 设计
10 | APP产品设计 | 完成产品设计 | 高 | 胡政 | 设计（要完成100%） | 设计 | 2018/11/5-2018/11/09 | 设计
11 | APP前端开发 | 开发工单相关功能 | 高 | 李平 | 编码（整体完成60%） | 编码 | 2018/11/5-2018/11/09 | 前端

## 重要项目
序号 | redmine | 项目 | 主题 | 作者 | 指派给 | 计划完成日期 | 创建于 | 备注
1 |  | 维保系统 | 视觉设计稿 | 杨梦清 |  |  | 2018-10-26
2 |  | 维保系统 | CI环境搭建 | 杨梦清 |  |  | 2018-10-25
3 |  | 支付系统 | 产品需求文档 | 杨梦清

## 系统问题
序号 | 反馈内容 | 处理结果 | 处理进度 | 问题类型 | 处理组/部 | 处理人 | 接收日期 | 跟进人 | 反馈来源 | 反馈人 | 反馈部门 | 系统模块 | 协助人 | 协助组 | 优先级 | 编号#