## Sheet1
|  |  | 工作任务 | 负责人 | 预计开始时间 | 预计结束时间 | 关键动作 | 目标
成员： |  | 事项： | 1、12月6号APP发布V1.0版本 |  |  |  |  | 完成
PC | 丁龄勃 |  | 2、PC端UI优化（可以明确计划） | 熊鹰 | 2018-12-04 | 2018-12-07 | 需求必须确定，确定需求时间不能超过2天 | 完成
| 莫敏兰 |  | 3、报表的筛选和合计问题 | 梁升启 | 2018-12-04 | 2018-12-05 | 找演示事例 | 完成
| 熊鹰 |  | 4、营业报表，利润表功能完善 | 莫敏兰 | 2018-12-04 | 2018-12-06 | 开发，必须按时间节点完成 | 完成
| 曾史强 |  | 5、储值卡/计划次卡的退款 | 丁龄勃 | 2018-12-04 | 2018-12-04 | 开发，必须按时间节点完成 | 完成
| 梁升启 |  | 6、本店的套餐使用次数，项目使用资料维护及排序显示 | 丁龄勃 | 2018-12-05 | 2018-12-05 | 开发，必须按时间节点完成 | 完成
| 张志安 |  | 7、配件销价的取值 | 丁龄勃 | 2018-12-05 | 2018-12-05 | 开发，必须按时间节点完成 | 完成
|  |  | 8、后台的添加应用功能，菜单绑定功能开发 | 熊鹰 | 2018-12-05 | 2018-12-05 | 开发，必须按时间节点完成 | 完成
APP | 沈智 |  | 9、汽修后台默认角色，角色默认资料数据确定 | 丁龄勃 | 2018-12-05 | 2018-12-05 | 开发，必须按时间节点完成 | 完成
| 李平 |  | 10、客户回访定时器，下次保养时间加填确定 | 丁龄勃 | 2018-12-05 | 2018-12-05 | 开发，必须按时间节点完成 | 完成
| 常增勇 |  | 11、商机（车检、精准营销、工单） | 曾史强 | 2018-12-05 | 2018-12-07 | 需求必须确定，确定需求时间不能超过2天 | 完成
|  |  | 12、闪电开单模板关联到车系 | 莫敏兰 | 2018-12-05 | 2018-12-05 | 开发，必须按时间节点完成 | 完成
产品 | 苏元旦 |  | 13、个人参数应用 | 丁龄勃 | 2018-12-05 | 2018-12-05 | 开发，必须按时间节点完成 | 完成
|  |  | 14、退货归库的归库配件处理方式完善 | 曾史强 | 2018-12-05 | 2018-12-05 | 开发，必须按时间节点完成 | 完成
PC设计 | 张育 |  | 15、短信、微信的模板维护 | 梁升启 | 2018-12-05 | 2018-12-06 | 开发，必须按时间节点完成 | 完成
|  |  | 16、微信图文、卡券的维护 | 熊鹰 | 2018-12-06 | 2018-12-12 | 需求及处理方式必须确定，确定需求时间不能超过2天 | 完成
MINIUI升级 |  |  | 17、图片上传及保存问题 | 丁龄勃 | 2018-12-06 | 2018-12-07 | 确定图片相关问题，图片存放地址 | 完成
|  |  | 18、钣喷项目 | 丁龄勃 | 2018-12-04 | 2018-12-04 | 确定数据结构，是否需要维护到数据库 | 完成
|  |  | 19、工单详情、客户详情、车辆详情确定 | 丁龄勃 | 2018-12-06 | 2018-12-06 | 开发，必须按时间节点完成 | 完成
|  |  | 20、需要链接工单详情的地方确定 | 曾史强 | 2018-12-06 | 2018-12-06 | 开发，必须按时间节点完成 | 完成
|  |  | 21、PC端客户模块功能完善，APP客户管理模块接口联调 | 梁升启 | 2018-12-05 | 2018-12-06 | 开发，必须按时间节点完成 | 完成
|  |  | 22、标准项目添加后，自动添加配件的接口确定 | 丁龄勃 | 2018-12-04 | 2018-12-04 | 接口确定 | 完成
|  |  | 23、结算相关接口转JAVA后台处理（以退款处理开始） | 丁龄勃 | 2018-12-05 | 2018-12-20 | 开发，必须按时间节点完成 | 完成
|  |  | 24、结算后相关业务数据处理转JAVA后台处理（以退款处理开始） | 丁龄勃 | 2018-12-05 | 2018-12-20 | 开发，必须按时间节点完成 | 完成
|  |  | 25、采购原型 | 苏元旦 | 2018-12-03 | 2018-12-07 | 必须按时间节点完成 | 完成
|  |  | 26、库存原型 | 苏元旦 | 2018-12-03 | 2018-12-07 | 必须按时间节点完成 | 完成
|  |  | 27、结算原型 | 苏元旦 | 2018-12-07 | 2018-12-12 | 必须按时间节点完成 | 完成
|  |  | 28、报表原型 | 苏元旦 | 2018-12-07 | 2018-12-12 | 必须按时间节点完成 | 完成
29、对接供应商库存
30、对接结算中心
|  |  | 31、对接微信 | 梁升启 | 2018-12-04 | 2018-12-06
|  |  | 32、对接客服-晓鸟SR | 熊鹰 | 2018-12-04 | 2018-12-06 | 客服营销平台
33、对接反馈