## IM开发计划
功能模块 | 功能明细 | 备注 | 负责人 | 计划完成时间 | 实际完成时间 | 状态 | 备注
首页 | 顺序调整为历史会话-联系人-群组 |  | 莫敏兰 | 5月10号 |  | 完成
| 编辑个人资料 | 个人信息维护：昵称，性别，出生日期，职位，邮箱，个性签名，个人说明，所在地，家乡，头像，（年龄），个人编号（类似QQ号，查找好友时可以按此编号查找，唯一） | 莫敏兰 | 5月20号
| 消息盒子 | 显示好友申请，公告等信息 | 丁龄勃 | 5月11号 | 5.14 | 完成
| 查找 | 查找好友然后添加好友 | 熊鹰 | 5月11号 |  | 处理中 | 添加好友处理成功，还需要发送申请消息
| 更换背景 | 默认6个背景选择，有车道元素 | 莫敏兰 | 5月20号
| 版本 |  | 莫敏兰 | 5月20号
历史会话 | 移除会话 | 右键操作 | 丁龄勃 | 5月10号 | 5.13 | 完成
| 清空全部会话列表 | 右键操作 | 丁龄勃 | 5月10号 | 5.13 | 完成
| 筛选会话 |  | 丁龄勃 | 5月10号 | 5.13 | 完成
联系人 | 联系人数据显示-查询分组，分组下的好友 |  | 莫敏兰 | 5月20号
| 添加分组 |  | 莫敏兰 | 5月13号 | 5.16 | 完成
| 修改分组 |  | 莫敏兰 | 5月13号 | 5.16 | 完成
| 删除分组 | 分组下没有好友时，才可以删除 | 莫敏兰 | 5月13号 | 5.16 | 完成
| 移动联系人至XX分组 |  | 莫敏兰 | 5月17号
| 修改名称备注 |  | 莫敏兰 | 5月17号
| 删除好友 | 同时从对方好友列表删除 | 莫敏兰 | 5月17号
| 查看资料 | 点击图片，昵称，好友列表右键均可以查看 | 莫敏兰 | 5月21号
群组 | 发起群聊 | 只能从自己的好友中搜索并添加 | 熊鹰 | 5月20号
| 退出群聊 |  | 熊鹰 | 5月20号
| 修改群资料 |  | 熊鹰 | 5月20号
| 群内昵称修改 | 改自己的昵称 | 熊鹰 | 5月20号
| 群成员显示 |  | 熊鹰 | 5月21号
| 展开群成员后，群昵称显示群聊人数 |  | 熊鹰 | 5月21号
| 群成员-发消息 |  | 熊鹰 | 5月21号 | 5.17 | 完成
| 群成员-添加好友 | 已经是好友就不用显示 | 熊鹰 | 5月21号
聊天 | 表情 |  | 丁龄勃 | 5月20号
| 图片 |  | 丁龄勃 | 5月20号
| 文件 |  | 丁龄勃 | 5月20号
| 离线消息 |  | 丁龄勃 | 5月15号 | 5.15 | 完成
| 聊天记录 |  | 丁龄勃 | 5月10号 | 5.14 | 完成
| 群聊处理 |  | 丁龄勃 | 5月15号 | 5.17 | 完成
| 消息盒子消息数据提醒 |  | 丁龄勃 | 5月20号
| 消息盒子开启的状态下接口提醒 |  | 丁龄勃 | 5月20号
后台 | 用户管理 |  | 莫敏兰 | 5月15号
| 群组管理 |  | 熊鹰 | 5月15号
| 加入/退出群聊后聊天面板显示提示消息 |  | 熊鹰 | 5月20号
| 同意/拒绝好友申请 |  | 莫敏兰 | 5月21号
| 消息管理 | 默认只显示最近一周聊天记录；发消息可指定人 | 莫敏兰 | 5月15号
| 发公告 | 优先 | 丁龄勃 | 5月11号
| 群聊天后台处理 | 优先 | 丁龄勃 | 5月11号