## 3月开发计划
功能模块 | 功能明细 | 备注 | 负责人 | 计划完成时间 | 实际完成时间 | 状态
各省市地区电子档案对接上传 | 后台账号配置相关接口开发 |  | 莫敏兰 | 2019-03-01
| 登录接口测试 |  | 莫敏兰 | 2019-03-01
| 查询需要推送电子档案的公司结算单数据接口开发 |  | 莫敏兰 | 2019-03-04
| 定时推送维修数据接口开发 |  | 莫敏兰 | 2019-03-04
云呼叫 | 客户资料，车辆资料管理 |  | 熊鹰 | 2019-03-06
| 资料分配 |  | 熊鹰 | 2019-03-07
| 通话记录，话单 | 接口输出 | 熊鹰 | 2019-03-08
| 用户开通功能申请，续费；购买通道 |  | 丁龄勃 | 2019-03-05
| 号码及网关的购买，网关配置 |  | 丁龄勃 | 2019-03-06
| 呼叫功能实现 | SDK | 丁龄勃 | 2019-03-07
| 呼叫任务管理 |  | 熊鹰 | 2019-03-08
| 沟通结果的管理（意向管理，黑名单管理） |  | 熊鹰 | 2019-03-08
AI电话机器人 | 机器人的服务申请，续费；购买通道 |  | 丁龄勃 | 2019-03-12
| 话术的购买，配置 |  | 莫敏兰 | 2019-03-13
| 拨打结果的统计 |  | 莫敏兰 | 2019-03-13
| 话术配置，话术分类 |  | 莫敏兰 | 2019-03-15
| 机器人拨打电话 |  | 丁龄勃 | 2019-03-13
客户级别维护 | 客户级别维护功能开发 |  | 莫敏兰 | 2019-03-04
| 客户信息的客户级别维护功能开发 |  | 莫敏兰 | 2019-03-05
| 客户积分功能开发 |  | 莫敏兰 | 2019-03-06
| 客户积分查询功能开发 |  | 莫敏兰 | 2019-03-07
微信平台、微信营销 | 微信后台界面开发 |  | 梁升启 | 2019-03-04
| 手动派券功能开发 |  | 梁升启 | 2019-03-05
| 自动派券功能开发 |  | 梁升启 | 2019-03-06
| 客户群发 |  | 梁升启 | 2019-03-07
| 业务模块发送微信消息 |  | 莫敏兰 | 2019-03-08
| 业务模块发送微信图文 |  | 莫敏兰 | 2019-03-08
| 业务模块发送卡券 |  | 莫敏兰 | 2019-03-08
变速箱专修模块（系统） | 开单功能开发 |  | 张志安 | 2019-03-01
| 厂内翻新功能开发 |  | 张志安 | 2019-03-01
| 附件和故障现象登记功能开发 |  | 张志安 | 2019-03-01
| 波箱相关报表功能开发 |  | 张志安 | 2019-03-01
| 变速箱注册认证功能开发 |  | 张志安 | 2019-03-01
| 实施 |  | 张志安 | 2019-03-30
车险报价 | 用户登录问题处理 |  | 梁升启 | 2019-03-25
| 根据车牌号获取车险到期的时间 |  | 梁升启 | 2019-03-26
| 报价功能实现 |  | 梁升启 | 2019-03-27
| 投保功能实现 |  | 梁升启 | 2019-03-27
| 订单管理 |  | 梁升启 | 2019-03-28
| 地址管理 |  | 梁升启 | 2019-03-29
| 用户管理 |  | 梁升启 | 2019-03-29
产品续费、开通权限 | 机构用户数量申请功能开发 | 注册认证后，会有一个默认用户数量；使用系统后可以重新申请用户数量 | 丁龄勃 | 2019-03-18
| 机构用户数量限制 |  | 丁龄勃 | 2019-03-18
| 后台产品定义功能开发 | 目前设定产品：手机APP，业务财务一体化，EPC云服务，微信车主端，透明车间，云呼叫，AI电话机器人 | 熊鹰 | 2019-03-19
| 客户订单管理功能开发 |  | 熊鹰 | 2019-03-20
| 产品销售统计功能开发 |  | 熊鹰 | 2019-03-20
| 产品权限功能开发 | 产品权限根据客户购买的产品判断是否可维护 | 丁龄勃 | 2019-03-21
| 续租功能开发 |  | 丁龄勃 | 2019-03-22
系统LOGO管理 | LOGO，系统名称，主题颜色管理 |  | 熊鹰 | 2019-03-26
| 登录页按品牌分二级域名访问 |  | 熊鹰 | 2019-03-28