## IM开发计划
功能模块 | 功能明细 | 备注 | 负责人 | 计划完成时间 | 实际完成时间 | 状态
首页 | 顺序调整为历史会话-联系人-群组 |  | 莫敏兰 | 5月10号
| 编辑个人资料 | 个人信息维护：昵称，性别，出生日期，职位，邮箱，个性签名，个人说明，所在地，家乡，头像，（年龄），个人编号（类似QQ号，查找好友时可以按此编号查找，唯一） | 莫敏兰 | 5月11号
| 消息盒子 | 显示好友申请，公告等信息 | 丁龄勃 | 5月11号
| 查找 | 查找好友然后添加好友 | 熊鹰 | 5月11号
| 更换背景 | 默认6个背景选择，有车道元素 | 莫敏兰 | 5月11号
| 版本 |  | 莫敏兰 | 5月11号
历史会话 | 移除会话 | 右键操作 | 丁龄勃 | 5月10号 | 完成
| 清空全部会话列表 | 右键操作 | 丁龄勃 | 5月10号 | 完成
| 筛选会话 |  | 丁龄勃 | 5月10号 | 完成
联系人 | 联系人数据显示-查询分组 |  | 莫敏兰 | 5月13号
| 联系人数据显示-查询分组下的好友 |  | 莫敏兰 | 5月13号
| 添加分组 |  | 莫敏兰 | 5月13号
| 修改分组 |  | 莫敏兰 | 5月13号
| 删除分组 | 分组下没有好友时，才可以删除 | 莫敏兰 | 5月13号
| 移动联系人至XX分组 |  | 莫敏兰 | 5月13号
| 修改昵称 |  | 莫敏兰 | 5月13号
| 删除好友 | 同时从对方好友列表删除 | 莫敏兰 | 5月13号
| 查看资料 |  | 莫敏兰 | 5月13号
群组 | 发起群聊 | 只能从自己的好友中搜索并添加 | 熊鹰 | 5月13号
| 退出群聊 |  | 熊鹰 | 5月13号
| 修改主题 |  | 熊鹰 | 5月14号
| 群内昵称修改 | 改自己的昵称 | 熊鹰 | 5月14号
| 群成员显示 |  | 熊鹰 | 5月14号
| 群成员-发消息 |  | 熊鹰 | 5月14号
| 群成员-查询资料 |  | 熊鹰 | 5月14号
| 群成员-添加好友 | 已经是好友就不用显示 | 熊鹰 | 5月14号
聊天 | 表情 |  | 丁龄勃 | 5月10号
| 图片 |  | 丁龄勃 | 5月14号
| 文件 |  | 丁龄勃 | 5月14号
| 聊天记录 |  | 丁龄勃 | 5月10号
后台 | 用户管理 |  | 莫敏兰 | 5月15号
| 群组管理 |  | 熊鹰 | 5月15号
| 消息管理 | 默认只显示最近一周聊天记录；发消息可指定人 | 莫敏兰 | 5月15号
| 发公告 | 优先 | 丁龄勃 | 5月11号
| 群聊天后台处理 | 优先 | 丁龄勃 | 5月11号