## 项目周报
SAAS系统项目工作周报表
汇报日期： | 2018-11-03 | 汇报人： | 丁龄勃 | 产品/ 业务线经理： | 罗贵成 | 开发经理： | 丁龄勃 | 项目组成员： | 罗贵成、丁龄勃、熊鹰、莫敏兰、曾史强、梁升启、张志安、苏元旦、胡政、李平、常增勇、张安朋
一、项目当前总体进度
系统集成： |  | 技术方案：完成100%；
界面： |  | 功能页面：PC完成95%；APP完成5%；
数据库、接口： |  | 数据模型：完成100%；接口定义：完成95%；业务开发：完成100%
系统： |  | 整体完成95%；PC端功能测试完成90%，页面布局，接口传参及接口参数完善已经完善一轮；采购、库存、车间、财务、营业报表新增18个，整体完成20%；系统内待确定功能确定；APP功能开发完成5%
运维部署： |  | 本周无新功能发布
问题汇总： |  | APP端开发人员变动导致APP前端开发进度有点慢；PC端整体进度还是比较慢，不能按预期进行推进；报表的开发还是要由我提供语句，界面的原型完全画出来，才能正常进行。
二、本周重点开发工作计划（如有项目细要问题请咨询各项目经理）ProjectPlan and Basic Info | [8 empty] | 本周工作中存在问题及建议解决办法
序号 | 模块 | 任务或工作内容 | 优先级 | 责任人 | 本周工作小结/项目进度（百分比） | 项目阶段 | 项目计划时间 | 里程碑 | 问题反馈/偏差情况/支撑状况 | 风险预警/优先级
1 | PC端系统 | 测试及功能完善 | 高 | 熊鹰 | 完成测试问题修改，还需要进一步测试 | 测试 | 2018/11/05-2018/11/09 | 测试
2 | PC端工单 | 测试及功能完善 | 高 | 莫敏兰 | 完成测试问题修改，还需要进一步测试 | 测试 | 2018/11/05-2018/11/09 | 测试
3 | PC端采购、库存 | 测试及功能完善 | 高 | 曾史强 | 完成测试问题修改，还需要进一步测试 | 测试 | 2018/11/05-2018/11/09 | 测试
6 | PC端报表 | 采购、库存模块新增查询功能开发 | 高 | 曾史强 | 完成70%，进度比较慢，时间多花在了测试和测试问题修改 | 发布 | 2018/11/05-2018/11/09 | 后端
7 | PC端系统 | 系统整体测试问题处理支持，查询语句提供 | 高 | 丁龄勃 | 按提出问题处理，目前整体进度缓慢 | 发布 | 2018/11/05-2018/11/09 | 测试
9 | APP产品原型 | 产品原型设计 | 高 | 苏元旦 | 原型完成100%，已提交目前确定版本 | 设计 | 2018/11/05-2018/11/05 | 设计
10 | APP产品设计 | 按已经确定产品原型进行设计 | 中 | 胡政 | 完成100%，和产品原型同步修改进行中 | 设计 | 2018/11/05-2018/11/05 | 设计
11 | APP前端开发 | 开单功能界面开发 | 中 | 李平 | 界面开发完成5%，刚开始处理接车功能 | 编码 | 2018/11/05-2018/11/09 | 前端
三、下周重点开发工作计划（如有项目细要问题请咨询各项目经理）ProjectPlan and Basic Info | [8 empty] | 本周工作中存在问题及建议解决办法
序号 | 模块 | 项目或工作内容 | 优先级 | 责任人 | 本周工作小结/项目进度 | 项目阶段 | 项目计划时间段 | 里程碑 | 问题反馈/支撑状况 | 风险预警/优先级
1 | PC端报表 | 报表SQL语句提供 | 高 | 丁龄勃 | 重新整理提供给开发员（要完成100%） | 编码 | 2018/11/12-2018/11/17 | 进行中
2 | PC端报表 | 报表界面原型，查询条件提供 | 高 | 丁龄勃 | 重新整理提供给开发员（要完成100%） | 编码 | 2018/11/12-2018/11/17 | 进行中
3 | PC端报表 | 营业报表模块新增报表开发 | 高 | 梁升启 | 重新整理提供给开发员（要完成100%） | 编码 | 2018/11/12-2018/11/17 | 进行中
4 | PC端报表 | 财务报表模块新增报表开发 | 高 | 熊鹰 | 重新整理提供给开发员（要完成100%） | 编码 | 2018/11/12-2018/11/17 | 进行中
5 | PC端报表 | 仓库及车间报表模块新增报表开发 | 高 | 曾史强 | 重新整理提供给开发员（要完成100%） | 编码 | 2018/11/12-2018/11/17 | 进行中
6 | PC端系统 | 测试及功能完善 | 高 | 熊鹰 | 测试中（要完成100%） | 测试 | 2018/11/12-2018/11/17 | 测试
7 | PC端工单 | 测试及功能完善 | 高 | 莫敏兰 | 测试中（要完成100%） | 测试 | 2018/11/12-2018/11/17 | 测试
8 | PC端采购、库存 | 测试及功能完善 | 高 | 曾史强 | 测试中（要完成100%） | 测试 | 2018/11/12-2018/11/17 | 测试
9 | PC端工单 | 查车单功能完善 | 高 | 丁龄勃 | 编码（要完成100%） | 编码 | 2018/11/12-2018/11/17 | 接口
10 | PC端系统 | 闪电开单模板及功能应用开发 | 高 | 丁龄勃 | 编码（要完成100%） | 编码 | 2018/11/12-2018/11/17 | 接口
11 | PC端系统 | 计次卡及储值卡退款接口开发 | 高 | 丁龄勃 | 编码（要完成100%） | 编码 | 2018/11/12-2018/11/17 | 接口
12 | APP前端开发 | 开发工单相关功能 | 高 | 张安朋 | 编码（整体完成60%） | 编码 | 2018/11/12-2018/11/17 | 前端

## 重要项目
序号 | redmine | 项目 | 主题 | 作者 | 指派给 | 计划完成日期 | 创建于 | 备注
1 |  | 维保系统 | 视觉设计稿 | 杨梦清 |  |  | 2018-10-26
2 |  | 维保系统 | CI环境搭建 | 杨梦清 |  |  | 2018-10-25
3 |  | 支付系统 | 产品需求文档 | 杨梦清

## 系统问题
序号 | 反馈内容 | 处理结果 | 处理进度 | 问题类型 | 处理组/部 | 处理人 | 接收日期 | 跟进人 | 反馈来源 | 反馈人 | 反馈部门 | 系统模块 | 协助人 | 协助组 | 优先级 | 编号#