## Sheet1
序号 | 作用 | 名称 | 参数 | 返回结果 | 说明 | 涉及数据库表 | 负责人 | 预计完成日期 | 实际完成日期
| 接车--获取客户信息 |  |  |  | 根据车牌号查询，不存在则到保多邦获取 | com_guest,rpb_guest |  | 2018.7.31
| 接车--获取车型，保险公司，会员等级 |  |  |  |  | insurer_quote |  | 2018.7.31
| 接车--获取客户会员信息 |  |  |  |  | bdbcom_join_member |  | 2018.7.31
| 接车--获取预存套餐信息(已购买套餐、次卡) |  |  |  |  | 新建 |  | 2018.7.31
| 接车--工时查询 |  |  |  |  | rpb_item |  | 2018.7.31
| 接车--套餐查询 |  |  |  |  | rpb_package，rpb_package_item，rpb_package_part |  | 2018.7.31
| 接车--配件查询 |  |  |  |  | com_attribute |  | 2018.7.31
| 接车--开单工时查询 |  |  |  |  | rps_item |  | 2018.7.31
| 接车--开单套餐查询 |  |  |  |  | rps_package |  | 2018.7.31
| 接车--开单配件查询 |  |  |  |  | rps_part |  | 2018.7.31
| 接车--开单套餐-工时查询 |  |  |  |  | rps_item |  | 2018.7.31
| 接车--开单套餐-配件查询 |  |  |  |  | rps_part |  | 2018.7.31
| 接车--开单预存套餐可使用信息更新(次卡使用情况更新) |  |  |  |  | 新建 |  | 2018.8.1
| 接车--保存报价单 |  |  |  |  | rps_maintain |  | 2018.8.1
| 接车--提交工单(确定维修) |  |  |  |  | rps_maintain |  | 2018.8.1
| 接车--工单推修 | [6 empty] | 2018.8.3
| 接车--充值--会员卡查询 |  |  |  |  | 新建 |  | 2018.8.1
| 接车--充值--保存充值信息 |  |  |  |  | 新建 |  | 2018.8.1
| 工单管理--工单查询 |  |  |  |  | rps_maintain |  | 2018.7.31
| 工单管理--工单-客户详情 |  |  |  |  | com_guest,rpb_guest |  | 2018.7.31
| 工单管理--工单-套餐详情 |  |  |  |  | rps_package，rpb_package_item，rpb_package_part |  | 2018.7.31
| 工单管理--工单-工时详情 |  |  |  |  | rps_item |  | 2018.7.31
| 工单管理--工单-配件详情 |  |  |  |  | rps_part |  | 2018.7.31
| 工单结算--获取储值卡信息 |  |  |  |  | 新建 |  | 2018.7.31
| 工单结算--保存结算信息 |  |  |  |  | rps_settlement，rps_maintain |  | 2018.8.1
| 工单结算--客户储值卡余额更新 |  |  |  |  | com_join_member，com_card_recharge |  | 2018.8.1
| 工单结算--客户储值卡消费记录 |  |  |  |  | 新建 |  | 2018.8.1
| 工单结算--客户预存套餐消费记录 |  |  |  |  | 新建 |  | 2018.8.1
| 工单结算--客户预存套餐剩余信息更新 |  |  |  |  | 新建 |  | 2018.8.1
| 工单结算--客户消费记录 |  |  |  |  | rps_maintain |  | 2018.8.1
| 工单点评--点评率 |  |  |  |  | 新建
| 工单点评--点评列表 |  |  |  |  | 新建
| 工单点评--点评统计 |  |  |  |  | 新建
| 客户管理--新增/修改客户 |  |  |  |  | com_guest，rpb_contactor |  | 2018.7.31
| 客户管理--客户车辆信息保存 |  |  |  |  | rpb_car |  | 2018.7.31
| 客户管理--客户车辆信息查询 |  |  |  |  | rpb_car |  | 2018.7.31
| 客户管理--客户预存套餐查询 |  |  |  |  | 新建 |  | 2018.8.1
| 会员管理--会员人数 |  |  |  |  | 新建
| 会员管理--会员储值金额 |  |  |  |  | 新建
| 会员管理--会员定义保存 |  |  |  |  | 新建
| 预约管理--预约列表 |  |  |  |  | rps_prebook |  | 2018.7.31
| 预约管理--新增/修改预约详情 |  |  |  |  | rps_prebook |  | 2018.7.31
| 工时套餐--工时列表查询 |  |  |  |  | rpb_item |  | 2018.7.31
| 工时套餐--工时新增/修改保存 |  |  |  |  | rpb_item |  | 2018.7.31
| 工时套餐--套餐列表查询 |  |  |  |  | rpb_package |  | 2018.7.31
| 工时套餐--套餐新增/修改保存 |  |  |  |  | rpb_package，rpb_package_item，rpb_package_part |  | 2018.7.31
| 工时套餐--工时分类定义 |  |  |  |  | com_dataitems |  | 2018.7.31
| 工时套餐--工时提成设置 |  |  |  |  | rpb_item |  | 2018.7.31
| 工时套餐--套餐提成设置 |  |  |  |  | rpb_package(待完善) |  | 2018.8.2
| 工时套餐--配件提成设置 |  |  |  |  | 新建 |  | 2018.8.2
| 员工管理--员工列表查询 |  |  |  |  | com_member |  | 2018.8.2
| 员工管理--员工新增/修改保存 |  |  |  |  | com_member |  | 2018.8.2
| 员工管理--用户账号维护 |  |  |  |  | com_member,cap_user,org_employee |  | 2018.8.2
| 绩效--绩效统计 |  |  |  |  | 新建 |  | 2018.8.2
| 运营报表--应用状况 | [6 empty] | 2018.8.2
| 运营报表--营收分析 | [6 empty] | 2018.8.2
| 运营报表--客户结构分析 | [6 empty] | 2018.8.3
| 运营报表--目标达成率 | [6 empty] | 2018.8.3
| 运营报表--人员效率 | [6 empty] | 2018.8.3