## Sheet1
计划 | 数量 | 开始日期 | 结束日期 | 负责人 | 备注 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
1、产品原型确定 |  | 2018-07-26 | 2018-07-26
2、产品需求说明书编写
3、数据库结构确定 |  | 2018-07-30 | 2018-07-30
4、手机端界面开发 |  | 2018-07-30
5、基础数据接口开发
6、界面处理接口开发 |  | 2018-07-31 | 2018-08-04
7、查询统计接口开发 |  | 2018-05-09 | 2018-05-09
8、PC端界面开发(报表) |  | 2018-05-10 | 2018-05-10
8.1、PC-会员管理功能开发(经管平台) |  | 2018-05-10 | 2018-05-10
8.2、PC-客户管理功能开发(经管平台) |  | 2018-05-07 | 2018-05-07
8.3、PC-工时套餐管理功能开发(经管平台) |  | 2018-05-08 | 2018-05-08
8.4、PC-员工管理功能开发(经管平台) |  | 2018-05-09 | 2018-05-09
8.5、PC-运营报表功能开发(经管平台) |  | 2018-05-09 | 2018-05-09
9、预约 |  | 2018-05-10 | 2018-05-10
10、工单 |  | 2018-05-11 | 2018-05-11
11、库存 |  | 2018-05-14 | 2018-05-14
12、采购 |  | 2018-05-15 | 2018-05-15
13、营销 |  | 2018-05-15 | 2018-05-15
14、保险 | 3 | 2018-05-16 | 2018-05-16
15、财务 | 3 | 2018-05-16 | 2018-05-16
16、报表 | 3 | 2018-05-17 | 2018-05-17
| 3 | 2018-05-17 | 2018-05-17
产品经理报表分析内部测试，问题处理 |  | 2018-05-18 | 2018-05-21 |  | 测试问题记录
问题回归测试 |  | 2018-05-21 | 2018-05-21 |  | 测试问题记录
产品经理报表分析提交用户测试 |  | 2018-05-22 | 2018-05-23
产品经理报表分析发布正式环境 |  | 2018-05-24 | 2018-05-24 |  | 发布