## 2月开发计划
功能模块 | 功能明细 | 备注 | 负责人 | 计划完成时间 | 实际完成时间 | 状态
测试及接口完善 | 车辆扩展表属性数据检查 | 需要关注PC和APP操作，对应属性的数据是否正确 | 莫敏兰 | 2019-02-12
| 客户扩展表属性数据检查 | 需要关注PC和APP操作，对应属性的数据是否正确 | 莫敏兰 | 2019-02-12
| 工单返单之后对应的其他应付单的数据 | 返单后，其他应付单的数据处理 | 丁龄勃 | 2019-02-12
| 储值卡按本店充值金额抵扣 | 暂不考虑抵扣的金额超出在本店的充值金额（遇到后再处理） | 熊鹰 | 2019-02-12
| 结算账户余额表的数据检查 |  | 熊鹰 | 2019-02-13
| 报表菜单的调整 |  | 熊鹰 | 2019-02-14
| 产品提成明细维护 |  | 丁龄勃 | 2019-02-14
| 定义指标每月取数 |  | 丁龄勃 | 2019-02-26
| 储值卡的流水 |  | 熊鹰，丁龄勃 | 2019-02-18
| 计次卡的流水 |  | 熊鹰，丁龄勃 | 2019-02-18
| 认证成功后发一条短信给用户 | 提示认证成功，用户名，密码及一些基本注意事项等提示信息 | 丁龄勃 | 2019-02-13
| 七牛图片上传后接口开发及测试 | 注意JDK环境及需要的JAR包 | 丁龄勃 | 2019-02-15
| 七牛图片上传前端事例开发及测试 |  | 丁龄勃 | 2019-02-18
| APP报表首页数据核对 |  | 熊鹰 | 2019-02-15
| APP业绩提成报表数据核对 |  | 莫敏兰 | 2019-02-15
| APP营业统计报表数据核对 |  | 熊鹰 | 2019-02-15
| APP工单汇总报表数据核对 |  | 莫敏兰 | 2019-02-15
| APP充值办卡报表数据核对 |  | 熊鹰 | 2019-02-15
| APP收付款报表核对 |  | 熊鹰 | 2019-02-15
待完善功能 | 产品提成明细表功能开发 |  | 莫敏兰 | 2019-02-19
| 在修车报表功能开发 |  | 莫敏兰 | 2019-02-19
| 储值卡汇总表功能开发 |  | 熊鹰 | 2019-02-20
| 计次卡汇总表功能开发 |  | 熊鹰 | 2019-02-20
| 仪表盘 |  | 丁龄勃 | 2019-02-19
| 营业日报 |  | 丁龄勃 | 2019-02-20
| 多门店联合报表 | 涉及到的报表功能很多，各自细分到具体功能 | 熊鹰、莫敏兰、曾史强 | 2019-02-28
| 多租户联合报表 | 涉及到的报表功能很多，各自细分到具体功能 | 熊鹰、莫敏兰、曾史强 | 2019-02-28
| 商机管理 |  | 熊鹰 | 2019-02-13
| 系统反馈功能 |  | 莫敏兰 | 2019-02-20
微信 | 微信端查询服务项目查询接口提供 | 需要确定是否能根据车型及车架号查询，如果不能需要完善接口 | 莫敏兰 | 2019-02-12
| PC端做用户微信绑定 | 必传项：车架号，车牌号，用户信息 | 莫敏兰 | 2019-02-12
| 微信选择预约项目 | 维修项目有是否可预约属性，只输出可预约的项目 | 莫敏兰 | 2019-02-12
| 用户管理 |  | 莫敏兰 | 2019-02-12
| 微信相关功能测试 |  | 莫敏兰 | 2019-02-28

## 车道微信开发计划
车道微信开发计划
功能划分 | 功能列表 | 子功能列表 | 执行人 | 计划完成天数 | 计划开始日期 | 计划完成日期 | 进度 | 实际完成日期 | 备注
前端 | 用户关注公众号 | 用户关注或取消关注公众号时用户信息的同步， 第一次关注时自动回复服务码消息 | 李东升 | 2 | 2019-01-23 | 2019-01-24 | 100% | 2019-01-24
| 系统定位附近门店 | 用户第一次进入公众号系统定位附近门店和搜索附近门店 | 李东升 | 1 | 2019-01-30 | 2019-01-30 | 100% | 2019-01-30
| 首页 | 首页门店和其当前门店用户服务评价信息 | 陈灿平 | 1 | 2019-01-26 | 2019-01-26 | 100% | 2019-01-26
|  | 用户手机号认证页面 | 陈灿平 | 1 | 2019-01-23 | 2019-01-23 | 100% | 2019-01-23
|  | 首页活动轮播图 服务项目推荐活动 用户的专属客服 | 陈灿平 | 2 | 2019-01-24 | 2019-01-25 | 100% | 2019-01-25
| 预约 | 预约表单填写 | 陈灿平 | 1 | 2019-01-28 | 2019-01-28 | 100% | 2019-01-28
|  | 预约时间选择页面和预约成功通知 | 陈灿平 | 2 | 2019-01-29 | 2019-02-12 | 50%
| 服务项目 | 服务项目选择和购买的页面 | 李东升 | 2 | 2019-02-13 | 2019-02-14
|  | 服务项目详情页面 | 李东升 | 1 | 2019-02-15 | 2019-02-15
| 门店 | 浏览记录的门店和附近推荐门店的展示 | 陈灿平 | 2 | 2019-02-18 | 2019-02-19
|  | 门店详情信息和门店评价的展示 | 陈灿平 | 2 | 2019-02-20 | 2019-02-21
| 我的 | 用户的信息和功能列表 | 陈灿平 | 1 | 2019-02-14 | 2019-02-14
|  | 我的车库和添加车库页面 | 陈灿平 | 1 | 2019-02-17 | 2019-02-17
|  | 我的订单 | 李东升 | 2 | 2019-02-27 | 2019-02-28
|  | 订单详情的展示 其结算时车道系统支付接口的调用和记录其门店的收益 优惠劵的使用 | 李东升 | 3 | 2019-03-01 | 2019-03-03
|  | 我的预约 | 陈灿平 | 2 | 2019-02-15 | 2019-02-16
|  | 我的套餐 | 陈灿平 | 2 | 2019-02-22 | 2019-02-23
|  | 我的优惠劵和优惠劵的模板显示 | 李东升 | 1 | 2019-02-24 | 2019-02-24
|  | 优惠劵领用页面 | 李东升 | 1 | 2019-02-25 | 2019-02-25
|  | 我的车帐本 | 陈灿平 | 1 | 2019-02-24 | 2019-02-24
|  | 车帐本的详情页面 | 陈灿平 | 2 | 2019-02-25 | 2019-02-26
| 评价 | 车帐本的评价和门店的评价 | 陈灿平 | 2 | 2019-02-27 | 2019-02-28
后端 | 门店管理 | 门店的查询/新增/编辑/删除 车道系统门店的接口调用和其数据结合 | 李东升 | 1 | 2019-01-25 | 2019-01-25 | 100% | 2019-01-25
|  | 门店的账户提取功能 | 李东升 | 1 | 2019-03-07 | 2019-03-07
| 门店账户提取记录 | 记录的查询和筛选 | 李东升 | 1 | 2019-03-08 | 2019-03-08
| 轮播图维护 | 门店轮播图的查询/新增/编辑/删除/（启用/不启用） | 陈灿平 | 2 | 2019-03-02 | 2019-03-03
| 首页服务项目活动推荐维护 | 服务项目活动的查询/新增/编辑/删除/（启用/不启用） | 陈灿平 | 2 | 2019-03-04 | 2019-03-05
| 活动的维护 | 活动模板的查询/添加/编辑/删除 | 李东升 | 2 | 2019-03-05 | 2019-03-06
| 服务项目的维护 | 维护服务项目的上下架的配置 车道服务项目和业务项目的接口调用 | 李东升 | 2 | 2019-01-31 | 2019-02-12
| 用户信息 | 关注的用户信息查询/同步和其微信接口的调用 | 李东升 | 1 | 2019-01-26 | 2019-01-26 | 100% | 2019-01-26
|  | 认证绑定的用户信息查询和筛选 | 李东升 | 1 | 2019-01-28 | 2019-01-28 | 100% | 2019-01-28
| 用户分组 | 用户分组的查询/添加/编辑/删除和微信接口的调用 | 李东升 | 1 | 2019-01-29 | 2019-01-29 | 100% | 2019-01-29
| 用户评价 | 门店评价的查询和筛选，以及删除 | 陈灿平 | 1 | 2019-03-01 | 2019-03-01
|  | 工单评价的查询和筛选，以及删除 | 陈灿平 | 1 | 2019-03-02 | 2019-03-02
| 专属客服维护 | 专属客服基础信息的查询/添加/编辑/删除 | 陈灿平 | 2 | 2019-03-06 | 2019-03-07
| 订单管理 | 用户下的订单查询和筛选，以及是否到达的操作 | 李东升 | 1 | 2019-03-04 | 2019-03-04
| 预约订单管理 | 预约订单查询和筛选，以及是否到店的操作 | 陈灿平 | 1 | 2019-02-13 | 2019-02-13
| 优惠券管理 | 优惠券的查询/增加/编辑/删除 | 李东升 | 1 | 2019-02-21 | 2019-02-21
|  | 优惠劵的派发(指定用户或分组用户群) | 李东升 | 2 | 2019-02-22 | 2019-02-23
| 用户优惠劵管理 | 用户的优惠劵查询和筛选/其优惠劵的核销 | 李东升 | 1 | 2019-02-26 | 2019-02-26
| 素材管理 | 素材的新增/编辑/删除/查询 和其相应接口的调用 | 李东升 | 1 | 2019-02-16 | 2019-02-16
| 图文推送 | （文本，图片，图文（单图文/多图文） ，音频）消息的新增/编辑和其相应接口的调用 | 李东升 | 3 | 2019-02-17 | 2019-02-19
|  | 消息推送（指定用户/分组用户）和其相应接口的调用 | 李东升 | 1 | 2019-02-20 | 2019-02-20
| 关键字回复维护 | 公众号关键字回复配置的查询和添加和其相应接口的调用 | 陈灿平 | 1 | 2019-03-08 | 2019-03-08
| 关注回复 | 公众号关注回复配置的查询和添加和其相应接口的调用 | 李东升 | 1 | 2019-03-09 | 2019-03-09

## PC开发-客户
功能模块 | 功能明细 | 备注 | 负责人 | 计划完成时间 | 实际完成时间 | 状态
电话销售 | 资料管理
电话销售
业绩录入
业绩审核
客户服务 | 客户回访
流失回访
保养提醒
特别关怀
点评管理
客户群发
微信平台 | 关注用户
绑定用户
分销设置
分销商管理
业务订单管理
积分兑换
菜单设置
评价管理
推送模板
推送任务
顶部图片
内容分类
内容列表
关键字回复
关注回复
精准营销 | 微信手动派券
微信自动派券
优惠券管理
优惠券列表
推文营销
短信营销
意向管理
活动营销
精准抓客
客服营销 | 我的计划
近期对话
客户在哪
营销雷达
智能短信
短信触达
服务培训