## 初始化
需要初始化的数据 | 备注 | ERP涉及的表
配件基础资料 | 仓先生导出数据，ERP后台生成 | com_attribute,com_part_name,com_part_brand
仓库 | 仓先生导出数据，ERP后台生成 | com_store
仓位 | 仓先生导出数据，ERP后台生成 | com_store_location
仓库人员信息 | 仓先生导出数据，ERP后台生成 | com_store_member
供应商 | 仓先生导出数据，ERP后台生成 | com_guest
客户 | 仓先生导出数据，ERP后台生成 | com_guest
期初库存 | 仓先生导出数据，ERP后台生成 | pj_enter_main,pj_enter_detail
门店 | 仓先生导出数据，ERP后台生成 | com_company
员工 | 仓先生导出数据，ERP后台生成 | com_member
固定角色 | 确定固定的角色模板，门店不能修改（例如：销售员，采购员，仓管员），确定后ERP后台固定模板
登录页面 | 根据已经做出的原型开发界面
功能结构 | 在ERP上创建好功能菜单

## 基础数据维护
接口名称 | 备注 | 接口提供方 | 接口调用方 | 接口定义时间 | 预计联调时间 | 预计完成时间
新增配件 |  | APP | ERP |  | 2019-06-19
修改配件 |  | APP | ERP |  | 2019-06-19
新增仓库 |  | APP | ERP |  | 2019-06-19
修改仓库 |  | APP | ERP |  | 2019-06-19
新增仓位 |  | APP | ERP |  | 2019-06-19
修改仓位 |  | APP | ERP |  | 2019-06-19
新增仓库人员 |  | APP | ERP |  | 2019-06-18
修改仓库人员 |  | APP | ERP |  | 2019-06-18
新增供应商/客户 |  | APP | ERP |  | 2019-06-18
修改供应商/客户 |  | APP | ERP |  | 2019-06-18
新增门店 |  | APP | ERP
修改门店 |  | APP | ERP
新增员工 |  | APP | ERP
修改员工 |  | APP | ERP
配件二维码打印 |  | APP | ERP
仓库二给码打印 |  | APP | ERP

## 业务数据对接
接口名称 | 备注 | 接口提供方 | 接口调用方 | 接口定义时间 | 预计联调时间 | 预计完成时间
ERP采购订单推送APP |  | APP | ERP |  | 2019-06-21
APP入库后同步ERP采购订单状态 |  | ERP | APP | 2019-06-17 | 2019-06-21 | 2019-06-25
ERP采购订单调整推送APP |  | APP | ERP |  | 2019-06-21
ERP销售订单推送APP |  | APP | ERP |  | 2019-06-21
APP出库后同步ERP销售订单状态 |  | ERP | APP | 2019-06-17 | 2019-06-21 | 2019-06-25
ERP销售订单调整推送APP |  | APP | ERP |  | 2019-06-21
ERP采购退货推送APP |  | APP | ERP |  | 2019-06-21
APP采购退货出库后同步ERP采购退货状态 |  | ERP | APP | 2019-06-17 | 2019-06-21 | 2019-06-25
ERP销售退货推送APP |  | APP | ERP |  | 2019-06-21
APP销售退货入库后同步ERP销售退货状态 |  | ERP | APP | 2018-06-17 | 2019-06-21 | 2019-06-25
ERP发启全盘信息推送APP |  | APP | ERP |  | 2019-06-21
APP盘点结果推送ERP |  | ERP | APP | 2018-06-17 | 2019-06-21 | 2019-06-25