## 项目周报
SAAS系统项目工作周报表
汇报日期： | 2018-11-03 | 汇报人： | 丁龄勃 | 产品/ 业务线经理： | 罗贵成 | 开发经理： | 丁龄勃 | 项目组成员： | 罗贵成、丁龄勃、熊鹰、莫敏兰、曾史强、梁升启、张志安、苏元旦、胡政、李平、常增勇、张安朋
一、项目当前总体进度
系统集成： |  | 技术方案：完成100%；
界面： |  | 功能页面：PC完成95%；APP完成5%；
数据库、接口： |  | 数据模型：完成100%；接口定义：完成95%；业务开发：完成100%
系统： |  | 整体完成65%；PC端完成95%，本周客户模块有新增内容，已基本完成，已经明确的优化内容基本完成；APP原型有调整，但APP前端开发员工作暂不受影响，原型需要加快完成，完成后需要更新开发计划
运维部署： |  | 本周无新功能发布
问题汇总： |  | 产品原型还不清晰，已经和产品经理沟通，目前正在完善中。
二、本周重点开发工作计划（如有项目细要问题请咨询各项目经理）ProjectPlan and Basic Info | [8 empty] | 本周工作中存在问题及建议解决办法
序号 | 模块 | 任务或工作内容 | 优先级 | 责任人 | 本周工作小结/项目进度（百分比） | 项目阶段 | 项目计划时间 | 里程碑 | 问题反馈/偏差情况/支撑状况 | 风险预警/优先级
1 | PC端系统 | 首页提醒数据功能开发 | 高 | 熊鹰 | 完成功能开发，还需要进一步测试 | 编码 | 2018/11/12-2018/11/13 | 编码
2 | PC端系统 | 结算账户余额表功能开发 | 高 | 熊鹰 | 完成功能开发，还需要进一步测试 | 编码 | 2018/11/12-2018/11/15 | 编码
3 | PC端系统 | 登录，注册功能开发 | 高 | 熊鹰 | 完成功能开发，还需要进一步测试 | 编码 | 2018/11/12-2018/11/17 | 编码
4 | PC端系统 | 特别关怀功能开发 | 高 | 熊鹰 | 完成功能开发，还需要进一步测试 | 编码 | 2018/11/12-2018/11/17 | 编码
5 | PC端系统 | 接口文档完善并提供APP开发员 | 高 | 莫敏兰 | 完成100% | 编码 | 2018/11/12-2018/11/14 | 编码
6 | PC端系统 | 工单相关显示问题完善 | 高 | 莫敏兰 | 按要求修改，完成100% | 编码 | 2018/11/12-2018/11/16 | 编码
7 | PC端系统 | 协助APP组联调接口 | 高 | 莫敏兰 | 及时反馈APP组提出的问题 | 编码 | 2018/11/12-2018/11/17 | 编码
8 | PC端系统 | 洗车开单界面套餐，工时和配件数据显示优化 | 高 | 莫敏兰 | 完成测试问题修改，还需要进一步测试 | 编码 | 2018/11/17-2018/11/17 | 编码
9 | PC端系统 | APP产品原型梳理 | 高 | 丁龄勃 | 已和苏元旦沟通，原型正在完善中，暂不影响APP前端开发 | 需求 | 2018/11/12-2018/11/17 | 需求
10 | PC端系统 | 各类型工单号处理 | 高 | 丁龄勃 | 完成100% | 编码 | 2018/11/15-2018/11/15 | 编码
11 | PC端系统 | PC端系统测试环境问题处理 | 高 | 丁龄勃 | 权限问题，功能添加等，完成100% | 维护 | 2018/11/12-2018/11/17 | 维护
12 | PC端系统 | 闪电开单数据结构及处理逻辑设计 | 高 | 丁龄勃 | 完成100% | 设计 | 2018/11/16-2018/11/17 | 设计
13 | PC端系统 | 提醒数据，保养提醒，特别关怀功能及数据处理明确 | 高 | 丁龄勃 | 完成100% | 设计 | 2018/11/15-2018/11/15 | 设计
14 | PC端系统 | 系统参数处理 | 高 | 丁龄勃 | 完成100%，还需要进一步测试 | 编码 | 2018/11/17-2018/11/17 | 编码
15 | APP产品原型 | 查车单，接车单原型提供 | 高 | 苏元旦 | 完成原型设计并提交开发，完成100% | 设计 | 2018/11/12-2018/11/14 | 设计
16 | APP产品原型 | 添加采购，库存，结算，报表原型 | 高 | 苏元旦 | 库存和结算有参考资料，采购和报表原型还不确定，还没有开始 | 设计 | 2018/11/12-2018/11/17 | 设计
17 | APP产品原型 | 首页及工单相关操作原型调整 | 高 | 苏元旦 | 已明确需求，原型调整中，完成30% | 设计 | 2018/11/12-2018/11/17 | 设计
18 | APP前端开发 | 综合开单，洗车开单，理赔开单 | 高 | 沈智 | 完成100% | 编码 | 2018/11/12-2018/11/17 | 编码
19 | APP前端开发 | 工单完工功能开发 | 高 | 沈智 | 完成100% | 编码 | 2018/11/12-2018/11/17 | 编码
20 | APP前端开发 | 工单结算功能开发 | 高 | 沈智 | 完成100% | 编码 | 2018/11/12-2018/11/17 | 编码
21 | APP前端开发 | 扫一扫和打印 | 高 |  | 需要原生处理
22 | APP前端开发 | 查车单功能开发 | 高 | 张安朋 | 完成100%，和产品原型同步修改进行中 | 编码 | 2018/11/12-2018/11/17 | 编码
23 | APP前端开发 | 接车单功能开发 | 高 | 张安朋 | 完成100%，和产品原型同步修改进行中 | 编码 | 2018/11/12-2018/11/17 | 编码
24 | APP前端开发 | 卡券功能开发 | 高 | 常增勇 | 完成100%，和产品原型同步修改进行中 | 编码 | 2018/11/12-2018/11/17 | 编码
25 | APP前端开发 | 客户充值，购买次卡功能开发 | 高 | 常增勇 | 完成100% | 编码 | 2018/11/12-2018/11/17 | 编码
三、下周重点开发工作计划（如有项目细要问题请咨询各项目经理）ProjectPlan and Basic Info | [8 empty] | 本周工作中存在问题及建议解决办法
序号 | 模块 | 项目或工作内容 | 优先级 | 责任人 | 本周工作小结/项目进度 | 项目阶段 | 项目计划时间段 | 里程碑 | 问题反馈/支撑状况 | 风险预警/优先级
1 | APP产品原型 | 添加采购，库存，结算，报表原型 | 高 | 苏元旦 | 库存和结算有参考资料，采购和报表原型还不确定，还没有开始 | 设计 | 2018/11/19-2018/11/24 | 设计
2 | APP产品原型 | 首页及工单相关操作原型调整 | 高 | 苏元旦 | 已明确需求，原型调整中，完成30% | 设计 | 2018/11/19-2018/11/20 | 设计
3 | PC端功能结算 | 将修改内容发布测试环境并调整功能结构 | 高 | 丁龄勃 | 需要收集新开发的功能，然后确定功能结构，最后发布 | 测试 | 2018/11/19-2018/11/20 | 测试
4 | PC端功能测试 | PC端整体功能模块测试 | 高 | 丁龄勃 | 测试系统 | 测试 | 2018/11/19-2018/11/27 | 测试
5 | PC端功能演示 | 演示PC端功能 | 高 | 丁龄勃 | 完成测试后演示系统 | 编码 | 2018/11/19-2018/11/28 | 编码
6 | APP前端开发 | 管理管理模块功能开发 | 高 | 常增勇 | 测试中（要完成100%） | 编码 | 2018/11/19-2018/11/29 | 编码
7 | APP前端开发 | 首页状态模块相关功能开发 | 高 | 常增勇 | 测试中（要完成100%） | 编码 | 2018/11/19-2018/11/30 | 编码
8 | APP前端开发 | 扫一扫和打印 | 高 | 李波 | 需要原生处理 | 编码 | 2018/11/19-2018/11/31 | 编码
9 | APP开发计划调整 | 原型完善后重新调整APP开发计划 | 高 | 吕赉 | 原型完善后更新项目计划 | 编码 | 2018/11/19-2018/11/32 | 编码

## 重要项目
序号 | redmine | 项目 | 主题 | 作者 | 指派给 | 计划完成日期 | 创建于 | 备注

## 系统问题
序号 | 反馈内容 | 处理结果 | 处理进度 | 问题类型 | 处理组/部 | 处理人 | 接收日期 | 跟进人 | 反馈来源 | 反馈人 | 反馈部门 | 系统模块 | 协助人 | 协助组 | 优先级 | 编号#