## Sheet1
序号 | 模块 | 任务名称 | 负责人 | 计划完成时间 | 完成状态 | 完成日期 | 计划发布日期 | 实际发布日期
1 | EPC云服务 | 按名称查询，需要对方提供接口 | 罗 | 待定 |  |  | 待定
2 |  | 根据查询内容快速添加到采购订单 | 丁 | 2018-06-11 |  |  | 2018-06-11
3 |  | 根据查询内容快速添加到采购车 | 丁 | 2018-06-11 |  |  | 2018-06-11
4 |  | 共享库存添加，展现界面优化 | 丁 | 2018-06-11 |  |  | 2018-06-11
5 |  | 根据共享库存中供应商的信息，发启与供应商的聊天 | 罗 | 待定 |  |  | 待定
6 | 采购管理 | 添加采购入库功能 | 丁 | 2018-06-12 |  |  | 2018-06-12
7 | 销售管理 | 添加销售出库功能 | 丁 | 2018-06-12 |  |  | 2018-06-12
8 | 库存管理 | 安全库存设置功能开发 | 丁 | 2018-06-11 |  |  | 2018-06-11
| 物流管理 | 物流查询 | 丁 | 2018-06-14 |  |  | 2018-06-14 |  | 任务18项
9 | 系统管理 | 配件信息添加实物码，图片 | 丁 | 2018-06-11 |  |  | 2018-06-11 |  | 完成6项
10 |  | 与市场其他软件库存对接 | 丁 | 2018-06-30 |  |  | 2018-06-30 |  | 进行中4项（有延时）
|  | 关注品牌 | 丁 | 2018-06-13 |  |  | 2018-06-13 |  | 未开始6项
| 报表管理 | 利润表界面显示结构确定，功能开发 | 丁 | 2018-06-14 |  |  | 2018-06-14 |  | 待定2项
11 | 快速报价 | 快速报价功能开发 | 丁 | 2018-06-12 |  |  | 2018-06-12 |  | 进度40%
12 | 打印 | 涉及打印功能优化 | 丁 | 2018-06-12 |  |  | 2018-06-12
13 | 登录页面 | 登录页面开发 | 丁 | 2018-06-15 |  |  | 2018-06-15
14 | 评价 | 入库后评价 | 丁 | 2018-06-13 |  |  | 2018-06-13
15 |  | 采购退货后评价 | 丁 | 2018-06-13 |  |  | 2018-06-13
16 | 公共 | 配件信息页下的客户销价显示 | 丁 | 2018-06-12 |  |  | 2018-06-12
17 |  | 统一提示模式优化，确定方案，统一修改 | 杨 | 2018-06-15 |  |  | 2018-06-15
|  | 库存分布按配件编码匹配 | 丁 | 2018-06-11 |  |  | 2018-06-11
18 | 测试 | 基础数据维护功能测试 |  |  |  |  | 2018-06-11
19 |  | 系统导航功能测试 |  |  |  |  | 2018-06-11
20 |  | 进销存测试 |  |  |  |  | 2018-06-11
21 |  | 结算模块测试 |  |  |  |  | 2018-06-11
22 |  | 统计报表测试 |  |  |  |  | 2018-06-11
23 |  | 查询条件测试 |  |  |  |  | 2018-06-11
24 |  | 导入导出测试 |  |  |  |  | 2018-06-11
25 |  | UI一致性测试 |  |  |  |  | 2018-06-11
26 |  | 机构维护功能测试 |  |  |  |  | 2018-06-11
27 |  | 员工管理测试 |  |  |  |  | 2018-06-11
28 |  | 角色权限测试 |  |  |  |  | 2018-06-11