## 原型设计
类型 | 功能模块 | 功能明细 | 备注 | 负责人 | 计划完成时间 | 实际完成时间 | 状态
产品原型设计 （10/23-10/31） | 首页 | 扫一扫功能流程 | 扫一扫-车牌号 扫一扫-VIN码 扫一扫-行驶证后续等功能流程 | 苏元旦 | 2018-10-25
|  |  |  | 苏元旦 | 2018-10-25
|  |  |  | 苏元旦 | 2018-10-25
|  | 卡券 |  | 苏元旦 | 2018-10-26
|  | 预约 |  | 苏元旦 | 2018-10-26
|  | 闪电开单 |  | 苏元旦 | 2018-10-26
|  | 在报价 |  | 苏元旦 | 2018-10-26
|  | 待施工 |  | 苏元旦 | 2018-10-26
|  | 待完工 |  | 苏元旦 | 2018-10-26
|  | 待结算 |  | 苏元旦 | 2018-10-27
|  | 工单管理 |  | 苏元旦 | 2018-10-27
|  | 接车单 |  | 苏元旦 | 2018-10-27
|  | 报价单 |  | 苏元旦 | 2018-10-27
|  | 洗车开单 |  | 苏元旦 | 2018-10-27
|  | 综合开单 |  | 苏元旦 | 2018-10-27
|  | 销售开单 |  | 苏元旦 | 2018-10-28
|  | 理赔开单 |  | 苏元旦 | 2018-10-28
|  | 查车开单 |  | 苏元旦 | 2018-10-28
|  | 预检开单 |  | 苏元旦 | 2018-10-28
|  | 客户详情 |  | 苏元旦 | 2018-10-28
|  | 车辆详情 |  | 苏元旦 | 2018-10-28
|  | 工单详情 |  | 苏元旦 | 2018-10-29
|  | 套餐添加界面 |  | 苏元旦 | 2018-10-29
|  | 工时添加界面 |  | 苏元旦 | 2018-10-29
|  | 配件添加界面 |  | 苏元旦 | 2018-10-29
|  | 结算界面 |  | 苏元旦 | 2018-10-29
|  | 结算打印界面 |  | 苏元旦 | 2018-10-30
|  | 派工界面 |  | 苏元旦 | 2018-10-30
|  | 派工人员选择 |  | 苏元旦 | 2018-10-30
|  | 预检单详情页 |  | 苏元旦 | 2018-10-30
|  | 查车单详情页 |  | 苏元旦 | 2018-10-30
|  | 查车打印界面 |  | 苏元旦 | 2018-10-30
| 信息 | 提醒中心 |  | 苏元旦 | 2018-10-31
|  | 工单查询 |  | 苏元旦 | 2018-10-31
| 我的 | 我的-我的资料 |  | 苏元旦 | 2018-10-31
|  | 我的-联系我们 |  | 苏元旦 | 2018-10-31
|  | 我的-参数设置 |  | 苏元旦 | 2018-10-31
|  | 我的-帮助指导说明 |  | 苏元旦 | 2018-10-31
|  | 我的-意见反馈 |  | 苏元旦 | 2018-10-31
|  | 我的-设置 |  | 苏元旦 | 2018-10-31
| 登录 | 登录 |  | 苏元旦 | 2018-10-24
| 注册 | 注册 |  | 苏元旦 | 2018-10-24