## 报表
功能模块 | 功能明细 | 备注 | 负责人 | 计划完成时间 | 实际完成时间 | 状态
采购报表 | 采购订单明细
采购入库明细
采购退货明细
采购排行
品牌采购分析
配件采购分析
配件类型采购分析
供应商采购分析
库存报表 | 移仓单明细
盘点单明细
滞销
安全库存

## 洗美
功能模块 | 功能明细 | 备注 | 负责人 | 计划完成时间 | 实际完成时间 | 计划发布时间 | 状态
洗美 | 根据车牌号获取客户信息完善 |  | 丁龄勃 | 2018-10-16 |  | 2018-10-23
| 新客户统计 |  | 丁龄勃 | 2018-10-17 |  | 2018-10-23
| 洗美转维修统计 |  | 丁龄勃 | 2018-10-18 |  | 2018-10-23
| 维修转洗美统计 |  | 丁龄勃 | 2018-10-18 |  | 2018-10-23
| 应用概况功能开发 |  | 丁龄勃 | 2018-10-17 |  | 2018-10-23
| 营收分析功能开发 |  | 丁龄勃 | 2018-10-19 |  | 2018-10-23
| 客户结构分析功能开发 |  | 丁龄勃 | 2018-10-19 |  | 2018-10-23
| 财务在ERP结算 |  | 丁龄勃 | 2018-10-19 |  | 2018-10-23

## 报表 (2)
功能模块 | 功能明细 | 备注 | 负责人 | 计划完成时间 | 实际完成时间 | 状态
营业报表 | 营业额流水汇总 |  | 梁升启
| 工单营业明细 |  | 梁升启
| 保险营业明细 |  | 梁升启
| 零售业务明细 |  | 梁升启
| 会员卡类别统计 |  | 梁升启
车间报表 | 查车施工明细表 |  | 梁升启
| 施工项目明细表 |  | 梁升启
| 施工项目汇总表 |  | 梁升启
| 技师业绩明细表 |  | 梁升启
| 技师业绩汇总表 |  | 梁升启
采购报表 | 采购订单明细 |  | 莫敏兰
| 按供应商，编码，品牌，分类采购统计表 |  | 莫敏兰
仓库报表 | 呆滞品统计分析 |  | 曾史强
| 安全库存预警 |  | 曾史强
| 库存状况明细 |  | 曾史强
| 库存状况汇总表 |  | 曾史强
| 库存周转明细表 |  | 曾史强
| 库存周转汇总表 |  | 曾史强
| 库存进销存流水表 |  | 曾史强
| 库存进销存汇总表 |  | 曾史强
客户报表 | 流失车辆明细 |  | 熊鹰
| 车型价值分析 |  | 熊鹰
| 客户价值分析 |  | 熊鹰
| 客户资产分析 |  | 熊鹰
| 按客单价、次数分析客户结构 |  | 熊鹰
| 客户图表分析 |  | 熊鹰
| 按车辆品牌、类型分析 |  | 熊鹰
财务报表 | 收款单据及明细 |  | 张志安
| 付款单据及明细 |  | 张志安
| 收款流水汇总 |  | 张志安
| 付款流水汇总 |  | 张志安
| 预收处理明细 |  | 张志安
| 预收处理汇总 |  | 张志安
| 应收账款明细 |  | 张志安
| 应收账款分析 |  | 张志安
| 主营业务收支统计分析 |  | 张志安
| 非主营业务收支明细 |  | 张志安
| 非主营业务收支统计 |  | 张志安
| 账户明细、余额表 |  | 张志安
| 利润表 |  | 张志安