## DMS详细计划
功能模块 | 功能明细 | 备注 | 负责人 | 计划完成时间 | 实际完成时间 | 状态
工单 | 新增（主界面/详情界面） | 测试有无问题 | 丁龄勃 | 2018-09-15
| 修改（主界面/详情界面） | 测试有无问题 | 丁龄勃 | 2018-09-15
| 确定维修（主界面/详情界面） | 测试有无问题 | 丁龄勃 | 2018-09-15
| 保存（详情界面） | 测试有无问题 | 丁龄勃 | 2018-09-15
| 完工（主界面/详情界面） | 测试有无问题 | 丁龄勃 | 2018-09-15
| 返工 | 测试有无问题 | 丁龄勃 | 2018-09-15
| 结算（转预结算/结算收款） |  | 熊鹰 | 2018-09-15
| 充值 |  | 熊鹰 | 2018-09-15
| 购买计次卡 |  | 熊鹰 | 2018-09-15
| 打印报价单 | 测试有无问题 | 张志安 | 2018-09-15
| 打印派工单 | 测试有无问题 | 张志安 | 2018-09-15
| 打印结算单/结算单小票 | 测试有无问题 | 张志安 | 2018-09-15
| 打印领料单 | 开发 | 张志安 | 2018-09-15
| 打印报销单 | 开发 | 张志安 | 2018-09-15
| 打印查车单 | 开发 | 张志安 | 2018-09-15
| 新增报销单 | 测试有无问题 | 张志安 | 2018-09-15
| 新增查车单/查车单派工/查看查车单 | 开发 | 梁升启 | 2018-09-15
| 车辆详情/客户详情/服务记录 | 测试有无问题 | 张志安 | 2018-09-15
| 产品录入-套餐、工时、配件 | 开发 | 莫敏兰 | 2018-09-15
| 计次卡详情 | 测试有无问题 | 莫敏兰 | 2018-09-15
| 储值卡详情 | 测试有无问题 | 莫敏兰 | 2018-09-15
| 套餐-新增，修改，删除 | 修改时注意优惠率，金额，小计的计算 | 莫敏兰 | 2018-09-15
| 工时-新增，修改，删除 | 修改时注意优惠率，金额，小计的计算 | 莫敏兰 | 2018-09-15
| 配件-新增，修改，删除 | 修改时注意优惠率，金额，小计的计算 | 莫敏兰 | 2018-09-15
| 工单金额汇总信息显示 | 开发 | 莫敏兰 | 2018-09-15
| 综合开单 |  | 张志安 | 2018-09-15
| 检查开单 |  | 梁升启 | 2018-09-15
| 洗车开单 |  | 张志安 | 2018-09-15
| 销售开单 |  | 莫敏兰 | 2018-09-15
| 理赔开单 |  | 张志安 | 2018-09-15
采购 | 采购订单 | 测试有无问题 | 曾史强 | 2018-09-15
| 采购退货 | 测试有无问题 | 曾史强 | 2018-09-15
库存 | 维修出库-出库/归库 | 测试有无问题 | 梁升启 | 2018-09-15
| 耗材出库-出库/归库 | 测试有无问题 | 曾史强 | 2018-09-15
| 入库单（仓库模块） | 测试有无问题 | 曾史强 | 2018-09-15
| 盘点单 | 测试有无问题 | 曾史强 | 2018-09-15
| 移仓单 | 测试有无问题 | 曾史强 | 2018-09-15
| 库存查询 | 测试有无问题 | 曾史强 | 2018-09-15
| 库存设置 | 测试有无问题 | 曾史强 | 2018-09-15
财务 | 应收款管理 | 测试有无问题 | 熊鹰 | 2018-09-15
| 应付款管理 | 测试有无问题 | 熊鹰 | 2018-09-15
| 应收应付记录作废 | 开发 | 熊鹰 | 2018-09-16
| 充值记录-消费明细 | 开发 | 熊鹰 | 2018-09-16
| 其它应收单 | 测试有无问题 | 熊鹰 | 2018-09-16
| 其它应付单 | 测试有无问题 | 熊鹰 | 2018-09-16
| 其它收入单 | 测试有无问题 | 熊鹰 | 2018-09-16
| 费用支出单 | 测试有无问题 | 熊鹰 | 2018-09-16
| 内部转账单 | 测试有无问题 | 熊鹰 | 2018-09-16
| 开票-新增、删除、修改 | 测试有无问题 | 张志安 | 2018-09-16
系统 | 储值卡定义 | 总部、分店操作权限 | 熊鹰 | 2018-09-15
| 计次卡定义 | 总部、分店操作权限 | 熊鹰 | 2018-09-15
| 本店套餐 | 总部、分店操作权限 | 熊鹰 | 2018-09-15
| 维修工时 | 总部、分店操作权限 | 熊鹰 | 2018-09-15
| 客户车辆 | 总部、分店操作权限 | 熊鹰 | 2018-09-15
| 门店管理 | 测试有无问题 | 丁龄勃 | 2018-09-15
| 员工管理 | 测试有无问题 | 丁龄勃 | 2018-09-15
| 角色权限管理 | 测试有无问题 | 丁龄勃 | 2018-09-15
| 系统参数 | 测试有无问题 | 丁龄勃 | 2018-09-15
| 预约参数 | 测试有无问题 | 丁龄勃 | 2018-09-15
预约 | 预约-新增、修改、删除 | 测试有无问题 | 莫敏兰 | 2018-09-16
| 预约转工单 | 开发 | 莫敏兰 | 2018-09-16

## 工单
功能模块 | 功能明细 | 备注 | 负责人 | 计划完成时间 | 实际完成时间 | 状态
综合工单 | 新建、修改，完工，删除 | 工单首页 | 丁龄勃 | 2018-09-04
| 车主信息、联系人信息、保险信息、工时信息、配件信息 |  | 丁龄勃 | 2018-09-05
| 查询工时、添加工时 |  | 丁龄勃 | 2018-09-05
| 查询配件、添加配件 |  | 丁龄勃 | 2018-09-05
| 会员卡、维修履历、相关单据 |  | 丁龄勃 | 2018-09-05
| 质检完工 |  | 丁龄勃 | 2018-09-04
| 新建回访 |  | 丁龄勃 | 2018-09-06
| 返厂 |  | 丁龄勃 | 2018-09-10
| 退货 |  | 丁龄勃 | 2018-09-10
| 收款详情 |  | 丁龄勃 | 2018-09-10
| 打印委托单 |  | 丁龄勃 | 2018-09-12
| 打印结算单 |  | 丁龄勃 | 2018-09-12
| 取消收款 |  | 丁龄勃 | 2018-09-10
检测开单 | 查车列表 |  | 梁升启 | 2018-09-04
| 新建接车预检 |  | 梁升启 | 2018-09-05
| 新建查车 |  | 梁升启 | 2018-09-05
洗车开单 | 列表 |  | 丁龄勃 | 2018-09-03
| 新建、修改，完工，结算，删除 |  | 丁龄勃 | 2018-09-05
| 洗车履历 |  | 丁龄勃 | 2018-09-04
| 选择工时，选择服务项目 |  | 丁龄勃 | 2018-09-04
销售开单 | 列表 |  | 梁升启 | 2018-09-06
| 新建，修改，收款，退货 |  | 梁升启 | 2018-09-07
理赔开单 | 新建、修改，完工，删除 | 工单首页 | 张志安 | 2018-09-07
| 车主信息、联系人信息、保险信息、工时信息、配件信息 |  | 张志安 | 2018-09-07
| 查询工时、添加工时 |  | 张志安 | 2018-09-07
| 查询配件、添加配件 |  | 张志安 | 2018-09-07
| 会员卡、维修履历、相关单据 |  | 张志安 | 2018-09-07
| 新建回访 |  | 张志安 | 2018-09-07
| 返厂 |  | 张志安 | 2018-09-10
| 退货 |  | 张志安 | 2018-09-10
| 收款详情 |  | 张志安 | 2018-09-10
| 打印委托单 |  | 张志安 | 2018-09-12
| 打印结算单 |  | 张志安 | 2018-09-12
| 取消收款 |  | 张志安 | 2018-09-12
退货开单 | 单据列表 |  | 梁升启 | 2018-09-09
| 新建，修改，保存，入库，结算 | 入库由仓库来操作 | 梁升启 | 2018-09-09

## 采购
功能模块 | 功能明细 | 备注 | 负责人 | 计划完成时间 | 实际完成时间 | 状态
采购 | 采购订单 |  | 莫敏兰 | 2018-09-04
| 采购退货 |  | 莫敏兰 | 2018-09-04
| 采购平台 |  | 莫敏兰 | 2018-09-04

## 库存
功能模块 | 功能明细 | 备注 | 负责人 | 计划完成时间 | 实际完成时间 | 状态
工单出入库 | 综合开单出入库 |  | 莫敏兰 | 2018-09-10
| 销售开单出入库 |  | 莫敏兰 | 2018-09-10
耗材出入库 | 耗材出入库 |  | 莫敏兰 | 2018-09-10
工具出入库 | 工具出入库 |  | 莫敏兰 | 2018-09-10
入库单 | 根据采购订单出库 |  | 曾史强 | 2018-09-04
出库单 | 根据销售订单出库 |  | 曾史强 | 2018-09-04
盘点单 | 盘点单 |  | 曾史强 | 2018-09-04
移仓单 | 移仓单 |  | 曾史强 | 2018-09-04
库存设置 | 库存设置 |  | 曾史强 | 2018-09-04
库存查询 | 库存查询 |  | 曾史强 | 2018-09-04
库存台账 | 库存台账 |  | 曾史强 | 2018-09-04

## 营销
功能模块 | 功能明细 | 备注 | 负责人 | 计划完成时间 | 实际完成时间 | 状态
会员卡管理 | 卡管理 |  | 熊鹰 | 2018-09-06
| 开卡单 |  | 熊鹰 | 2018-09-06
| 卡模版管理 | 新建会员卡，新建计次卡，新建套餐卡，新建储值卡 | 熊鹰 | 2018-09-06
套餐设置 | 套餐设置 |  | 熊鹰 | 2018-09-06
电话销售 | 资料管理
电话回访 | 工单任务分配，创建回访任务 |  | 熊鹰 | 2018-09-07
| 保存，完成，完成所有，预约开单，呼叫 | 根据配置，是否需要进行任务分配； | 熊鹰 | 2018-09-07
客户关怀 | 保养，保险、驾照年审、车辆年检、会员卡到期，客户生日到期、员工生日到期、连续未消费 | 根据提醒规则设置 | 熊鹰 | 2018-09-07
群发消息

## 财务
功能模块 | 功能明细 | 备注 | 负责人 | 计划完成时间 | 实际完成时间 | 状态
应收 | 收款，导出 | 需要根据不同的业务类型更新业务数据 | 曾史强 | 2018-09-11
| 收款详细，审核 |  | 曾史强 | 2018-09-11
应付 | 审核，付款 |  | 曾史强 | 2018-09-11
| 付款明细 |  | 曾史强 | 2018-09-11
预收预付 | 预收，预付登记 | 储值卡消费记录 | 曾史强 | 2018-09-10
| 预收支出，预付退回 | 储值卡消费记录 | 曾史强 | 2018-09-10
其它应收 | 其它应收 |  | 曾史强 | 2018-09-05
其它应付 | 其它应付 |  | 曾史强 | 2018-09-05
其它收支业务 | 内部转账单 |  | 曾史强 | 2018-09-05
| 费用支出单 |  | 曾史强 | 2018-09-05
| 其它收入单 |  | 曾史强 | 2018-09-05
开票管理 | 开票列表 |  | 张志安 | 2018-09-07
| 新建开票 |  | 张志安 | 2018-09-07
| 添加开票单据 |  | 张志安 | 2018-09-07

## 保险
功能模块 | 功能明细 | 备注 | 负责人 | 计划完成时间 | 实际完成时间 | 状态
保险单 | 单据列表 |  | 莫敏兰 | 2018-09-11
| 新建，转单提交应收 |  | 莫敏兰 | 2018-09-11
| 车辆、保单信息、保险内容（交强险，商业险，投保金额） |  | 莫敏兰 | 2018-09-11

## 报表
功能模块 | 功能明细 | 备注 | 负责人 | 计划完成时间 | 实际完成时间 | 状态
营业报表 | 营业额流水汇总 |  | 梁升启
| 工单营业明细 |  | 梁升启
| 保险营业明细 |  | 梁升启
| 零售业务明细 |  | 梁升启
| 会员卡类别统计 |  | 梁升启
车间报表 | 查车施工明细表 |  | 梁升启
| 施工项目明细表 |  | 梁升启
| 施工项目汇总表 |  | 梁升启
| 技师业绩明细表 |  | 梁升启
| 技师业绩汇总表 |  | 梁升启
采购报表 | 采购订单明细 |  | 莫敏兰
| 按供应商，编码，品牌，分类采购统计表 |  | 莫敏兰
仓库报表 | 呆滞品统计分析 |  | 曾史强
| 安全库存预警 |  | 曾史强
| 库存状况明细 |  | 曾史强
| 库存状况汇总表 |  | 曾史强
| 库存周转明细表 |  | 曾史强
| 库存周转汇总表 |  | 曾史强
| 库存进销存流水表 |  | 曾史强
| 库存进销存汇总表 |  | 曾史强
客户报表 | 流失车辆明细 |  | 熊鹰
| 车型价值分析 |  | 熊鹰
| 客户价值分析 |  | 熊鹰
| 客户资产分析 |  | 熊鹰
| 按客单价、次数分析客户结构 |  | 熊鹰
| 客户图表分析 |  | 熊鹰
| 按车辆品牌、类型分析 |  | 熊鹰
财务报表 | 收款单据及明细 |  | 张志安
| 付款单据及明细 |  | 张志安
| 收款流水汇总 |  | 张志安
| 付款流水汇总 |  | 张志安
| 预收处理明细 |  | 张志安
| 预收处理汇总 |  | 张志安
| 应收账款明细 |  | 张志安
| 应收账款分析 |  | 张志安
| 主营业务收支统计分析 |  | 张志安
| 非主营业务收支明细 |  | 张志安
| 非主营业务收支统计 |  | 张志安
| 账户明细、余额表 |  | 张志安
| 利润表 |  | 张志安

## 预约
功能模块 | 功能明细 | 备注 | 负责人 | 计划完成时间 | 实际完成时间 | 状态
预约 | 微信预约 | 客户预约完后，预约单待确认
| 确认 | 确认预约单 | 熊鹰 | 2018-09-05
| 开单 | 判断是否已有客户信息，没有需要新增客户信息 | 熊鹰 | 2018-09-05
| 取消 |  | 熊鹰 | 2018-09-05
| 微信评价 | 客户通过微信预约

## 系统设置
功能模块 | 功能明细 | 备注 | 表名 | 负责人 | 计划完成时间 | 实际完成时间 | 状态
门店管理 | 门店列表 | 只查询本租户的信息（default查询所有，否则查询本租户） |  | 罗
| 门店新增，修改，启用，禁用 |  |  | 罗
| 初始化门店信息 |  |  | 罗
员工信息 | 员工新增，修改，启用，停用 | 新增工作组，技师等级 | com_member com_member_group com_member_level | 梁
| 新建工作组 |  | com_member com_member_group | 梁
角色权限设置 | 角色定义 |  |  | 丁
| 角色成员选择 |  |  | 丁
| 角色权限 |  |  | 丁
显示设置（个人） | 关怀提醒默认显示本人的 |  | com_member | 丁
| 业务提醒默认显示本人的工单 |  | com_member | 丁
| 工单列表默认显示本人的工单 |  | com_member | 丁
初始化导航 | 业务参数设置 | 结算单打印内容设置 | com_params | 丁
|  | 委托单打印内容设置 | com_params | 丁
|  | 结算单打印抬头显示 | com_params | 丁
|  | 业务分类设置 | rpb_business_type
|  | 客户级别设置 | rpb_guest_type rpb_guest_type_discount
|  | 客户来源设置 | com_dataitems
|  | 回访设置 | rpb_scout_param
|  | 汽车电子档案上传设置 | com_params
|  | 仓库设置 | com_store | 丁
|  | 配件分类 | com_part_type | 丁
|  | 配件品牌 | comp_part_brand comp_part_brand_org | 丁
|  | 期初库存 |  | 丁
品牌车型
|  | 保险公司 | rpb_guest_agent_extend | 张
|  | 出车报告 | rpb_out_report com_dataitems
|  | 结算账户 | fib_settle_account | 丁
|  | 期初现金银行 | fis_settle_account_bala | 丁
|  | 期初应收应付 | fis_rp_account | 丁
|  | 收支项目定义 | fib_income_expenses | 丁
|  | 工单设置 | com_params | 丁
|  | 库存设置 | com_params | 丁
| 提成设置 | 基础设置 | com_params | 丁
|  | 技师等级 | com_member_level | 梁
|  | 计次卡提成 | rpb_card_times rpb_card_times_detail | 张
|  | 储值卡提成 | rpb_card_stored | 张
|  | 通用提成 | rpb_business_deduct | 张
| 必填参数设置 | 必填参数设置
| 查车模版设置 | 查车单 | rpb_check_main rpb_check_detail rpb_check_item_content | 丁
| 预约参数设置 | 预约参数 | rpb_appointment_params rpb_appointment_station rpb_appointment_times | com.hsweb.repair.DataBase.appointmentParamsSet.flow
配件资料 | 本地配件资料 |  | com_attribute | 丁 | 2018-06-06 |  | OK
| 云配件资料 |  | com_attribute | 丁 | 2018-06-06 |  | OK
供应商信息 | 供应商列表 |  | com_guest | 丁 | 2018-06-08 |  | OK
| 供应商弹出界面 |  |  | 丁 | 2018-06-08 |  | OK
零售客户 |  |  | com_guest | 罗、杨
客户车辆 | 新增，修改，禁用，删除，导入 |  | rpb_car | 罗、杨
维修工时 | 新增，修改，禁用，删除，导入 |  | rpb_item | 罗、杨
本店套餐 |  |  | rpb_package rpb_package_item rpb_packae_part | 罗、杨
出错提示标准统一 | 提示友好性，统一标准 |  |  | 杨

## Sheet1
工时信息 | 本地工时信息
云工时信息
预约 | 确认 | 确认预约单
| 开单 | 判断是否已有客户信息，没有需要新增客户信息
取消
综合工单 | 新建、修改，完工，删除
车主信息、联系人信息、保险信息、工时信息、配件信息
查车模版设置 | 查车单
预检单
综合工单 | 查询工时、添加工时
查询配件、添加配件
会员卡管理 | 卡管理
开卡单
卡模版管理