## 原型开发计划
类型 | 功能模块 | 功能明细 | 备注 | 负责人 | 计划完成时间 | 实际完成时间 | 状态
产品原型设计 （10/22-11/19） | 首页 | 扫一扫-车牌号 |  | 胡政 | 2018-10-22
|  | 扫一扫-VIN码 |  | 胡政 | 2018-10-22
|  | 扫一扫-行驶证 |  | 胡政 | 2018-10-22
|  | 卡券 |  | 胡政 | 2018-10-23
|  | 预约 |  | 胡政 | 2018-10-23
|  | 闪电开单 |  | 胡政 | 2018-10-22
|  | 在报价 |  | 胡政 | 2018-10-22
|  | 待施工 |  | 胡政 | 2018-10-22
|  | 待完工 |  | 胡政 | 2018-10-22
|  | 待结算 |  | 胡政 | 2018-10-22
|  | 工单管理 |  | 胡政 | 2018-10-23
|  | 接车单 |  | 胡政 | 2018-10-23
|  | 报价单 |  | 胡政 | 2018-10-23
|  | 洗车开单 |  | 胡政 | 2018-10-23
|  | 综合开单 |  | 胡政 | 2018-10-23
|  | 销售开单 |  | 胡政 | 2018-10-23
|  | 理赔开单 |  | 胡政 | 2018-10-23
|  | 查车开单 |  | 胡政 | 2018-10-23
|  | 预检开单 |  | 胡政 | 2018-10-23
|  | 客户详情 |  | 胡政 | 2018-10-24
|  | 车辆详情 |  | 胡政 | 2018-10-24
|  | 工单详情 |  | 胡政 | 2018-10-23
|  | 套餐添加界面 |  | 胡政 | 2018-10-24
|  | 工时添加界面 |  | 胡政 | 2018-10-24
|  | 配件添加界面 |  | 胡政 | 2018-10-24
|  | 结算界面 |  | 胡政 | 2018-10-25
|  | 结算打印界面 |  | 胡政 | 2018-10-25
|  | 派工界面 |  | 胡政 | 2018-10-25
|  | 派工人员选择 |  | 胡政 | 2018-10-25
|  | 预检单详情页 |  | 胡政 | 2018-10-26
|  | 查车单详情页 |  | 胡政 | 2018-10-26
|  | 查车打印界面 |  | 胡政 | 2018-10-26
| 信息 | 提醒中心 |  | 胡政 | 2018-10-29
|  | 工单查询 |  | 胡政 | 2018-10-29
| 我的 | 我的-我的资料 |  | 胡政 | 2018-10-30
|  | 我的-联系我们 |  | 胡政 | 2018-10-30
|  | 我的-参数设置 |  | 胡政 | 2018-10-30
|  | 我的-帮助指导说明 |  | 胡政 | 2018-10-30
|  | 我的-意见反馈 |  | 胡政 | 2018-10-31
|  | 我的-设置 |  | 胡政 | 2018-10-31
| 登录 | 登录 |  | 胡政 | 2018-10-22
| 注册 | 注册 |  | 胡政 | 2018-10-22

## 界面开发计划
类型 | 功能模块 | 功能明细 | 备注 | 负责人 | 计划完成时间 | 实际完成时间 | 状态
APP界面开发 （10/24-11/19） | 前端框架 | 前端框架搭建 |  | 李平/常增勇 | 2018-10-24
| 样式/图片/公共组件 | 样式 |  | 李平/常增勇 | 2018/11/31
|  | 图片 |  | 李平/常增勇 | 2018/11/31
|  | 公共组件 |  | 李平/常增勇 | 2018/11/31
| 首页 | 首页 |  | 常增勇 | 2018-10-30
|  | 扫一扫 |  | 常增勇 | 2018-11-03
|  | 卡券 |  | 常增勇 | 2018-11-05
|  | 预约 |  | 常增勇 | 2018-11-08
|  | 闪电开单 |  | 常增勇 | 2018-11-12
|  | 在报价 |  | 常增勇 | 2018-11-15
|  | 待施工 |  | 常增勇 | 2018-11-18
|  | 待完工 |  | 常增勇 | 2018-11-20
|  | 待结算 |  | 常增勇 | 2018-11-22
|  | 工单管理 |  | 常增勇 | 2018-11-22
|  | 接车单 |  | 常增勇 | 2018-11-24
|  | 报价单 |  | 常增勇 | 2018-11-26
|  | 洗车开单 |  | 常增勇 | 2018-11-28
|  | 综合开单 |  | 常增勇 | 2018/11/31
|  | 销售开单 |  | 李平 | 2018-11-18
|  | 理赔开单 |  | 李平 | 2018-11-21
|  | 查车开单 |  | 李平 | 2018-11-24
|  | 预检开单 |  | 李平 | 2018-11-26
| 信息 | 提醒中心 |  | 李平 | 2018/11/31
|  | 工单查询 |  | 李平 | 2018/11/31
| 我的 | 我的-我的资料 |  | 李平 | 2018-11-04
|  | 我的-联系我们 |  | 李平 | 2018-11-06
|  | 我的-参数设置 |  | 李平 | 2018-11-08
|  | 我的-帮助指导说明 |  | 李平 | 2018-11-10
|  | 我的-意见反馈 |  | 李平 | 2018-11-12
|  | 我的-设置 |  | 李平 | 2018-11-14
| 登录 | 登录 |  | 李平 | 2018-10-29
| 注册 | 注册 |  | 李平 | 2018-10-30

## 接口联调及测试
类型 | 功能模块 | 功能明细 | 备注 | 负责人 | 计划完成时间 | 实际完成时间 | 状态
接口联调及测试 （11/14-11/31） | 首页 | 扫一扫-车牌号 |  |  | 2018-11-14
|  | 扫一扫-VIN码 |  |  | 2018-11-14
|  | 扫一扫-行驶证 |  |  | 2018-11-14
|  | 卡券 |  |  | 2018-11-14
|  | 预约 |  |  | 2018-11-14
|  | 闪电开单 |  |  | 2018-11-15
|  | 在报价 |  |  | 2018-11-15
|  | 待施工 |  |  | 2018-11-15
|  | 待完工 |  |  | 2018-11-15
|  | 待结算 |  |  | 2018-11-15
|  | 工单管理 |  |  | 2018-11-15
|  | 接车单 |  |  | 2018-11-16
|  | 报价单 |  |  | 2018-11-16
|  | 洗车开单 |  |  | 2018-11-18
|  | 综合开单 |  |  | 2018-11-16
|  | 销售开单 |  |  | 2018-11-17
|  | 理赔开单 |  |  | 2018-11-18
|  | 查车开单 |  |  | 2018-11-19
|  | 预检开单 |  |  | 2018-11-19
|  | 客户详情 |  |  | 2018-11-17
|  | 车辆详情 |  |  | 2018-11-17
|  | 工单详情 |  |  | 2018-11-17
|  | 套餐添加界面 |  |  | 2018-11-17
|  | 工时添加界面 |  |  | 2018-11-17
|  | 配件添加界面 |  |  | 2018-11-17
|  | 结算界面 |  |  | 2018-11-19
|  | 结算打印界面 |  |  | 2018-11-19
|  | 派工界面 |  |  | 2018-11-20
|  | 派工人员选择 |  |  | 2018-11-20
|  | 预检单详情页 |  |  | 2018-11-20
|  | 查车单详情页 |  |  | 2018-11-20
|  | 查车打印界面 |  |  | 2018-11-20
| 信息 | 提醒中心 |  |  | 2018-11-22
|  | 工单查询 |  |  | 2018-11-22
| 我的 | 我的-我的资料 |  |  | 2018-11-22
|  | 我的-联系我们 |  |  | 2018-11-22
|  | 我的-参数设置 |  |  | 2018-11-22
|  | 我的-帮助指导说明 |  |  | 2018-11-22
|  | 我的-意见反馈 |  |  | 2018-11-22
|  | 我的-设置 |  |  | 2018-11-22
| 登录 | 登录 |  |  | 2018-11-14
| 注册 | 注册 |  |  | 2018-11-14
| 整体测试 | 扫一扫 |  | 丁龄勃 | 2018/11/31
|  | 闪电开单 |  | 丁龄勃 | 2018/11/31
|  | 接车单 |  | 丁龄勃 | 2018/11/31
|  | 报价单 |  | 丁龄勃 | 2018/11/31
|  | 洗车开单 |  | 丁龄勃 | 2018/11/31
|  | 综合开单 |  | 丁龄勃 | 2018/11/31
|  | 销售开单 |  | 丁龄勃 | 2018/11/31
|  | 理赔开单 |  | 丁龄勃 | 2018/11/31
|  | 查车开单 |  | 丁龄勃 | 2018/11/31
|  | 预检开单 |  | 丁龄勃 | 2018/11/31
|  | 维修项目数据-数据展现 |  | 丁龄勃 | 2018/11/31
|  | 维修项目数据-图形展现 |  | 丁龄勃 | 2018/11/31
|  | EPC云服务 |  | 丁龄勃 | 2018/11/31
|  | 提醒中心 |  | 丁龄勃 | 2018/11/31
|  | 工单查询 |  | 丁龄勃 | 2018/11/31
|  | 我的 |  | 丁龄勃 | 2018/11/31
|  | 登录 |  | 丁龄勃 | 2018/11/31
|  | 注册 |  | 丁龄勃 | 2018/11/31