## 项目周报
SAAS系统项目工作周报表
汇报日期： | 2018-11-03 | 汇报人： | 丁龄勃 | 产品/ 业务线经理： | 罗贵成 | 开发经理： | 丁龄勃 | 项目组成员： | 罗贵成、丁龄勃、熊鹰、莫敏兰、曾史强、梁升启、张志安、苏元旦、胡政、李平、常增勇、张安朋
一、项目当前总体进度
系统集成： |  | 技术方案：完成100%；
界面： |  | 功能页面：PC完成95%；APP完成40%；
数据库、接口： |  | 数据模型：完成100%；接口定义：完成95%；业务开发：完成100%
系统： |  | 整体完成70%；本周客户模块原型完成，库存模块原型设计中，就已完成原型开会演示；PC端功能测试优化中，库存对接及采购开发中
运维部署： |  | 本周无新功能发布
问题汇总： |  | 产品原型还没有完全出来，由于原型有新的内容添加，APP前端开发需要加快进度；PC端细节上调整的内容比较多，还有部分功能待完成
二、本周重点开发工作计划（如有项目细要问题请咨询各项目经理）ProjectPlan and Basic Info | [8 empty] | 本周工作中存在问题及建议解决办法
序号 | 模块 | 任务或工作内容 | 优先级 | 责任人 | 本周工作小结/项目进度（百分比） | 项目阶段 | 项目计划时间 | 里程碑 | 问题反馈/偏差情况/支撑状况 | 风险预警/优先级
1 | PC端系统 | 储值卡和计次卡统一结算界面 | 高 | 熊鹰 | 完成功能开发及测试 | 编码 | 2018/11/12-2018/11/13 | 编码
2 | PC端系统 | 客户及车辆新增属性功能开发 | 高 | 熊鹰 | 完成功能开发及测试 | 编码 | 2018/11/12-2018/11/15 | 编码
3 | PC端系统 | 结算模块查询界面调整 | 高 | 熊鹰 | 完成功能开发及测试 | 编码 | 2018/11/12-2018/11/17 | 编码
4 | PC端系统 | 保险开单功能完善 | 高 | 熊鹰 | 完成功能开发，还需要进一步测试 | 编码 | 2018/11/12-2018/11/17 | 编码
5 | PC端系统 | 报销单功能开发 | 高 | 莫敏兰 | 完成功能开发及测试 | 编码 | 2018/11/12-2018/11/14 | 编码
6 | PC端系统 | APP接口联调及问题处理 | 高 | 莫敏兰 | 解答APP前端开发提出的问题，跟进测试过程中提出的问题 | 编码 | 2018/11/12-2018/11/16 | 编码
7 | PC端系统 | 闪电开单核模板后台维护功能开发 | 高 | 莫敏兰 | 完成30% | 编码 | 2018/11/12-2018/11/17 | 编码
8 | PC端系统 | 工单界面完善 | 高 | 莫敏兰 | 完成功能开发及测试 | 编码 | 2018/11/17-2018/11/17 | 编码
9 | PC端系统 | 系统参数缓存及参数应用功能开发 | 高 | 丁龄勃 | 完成功能开发，还需要进一步测试 | 需求 | 2018/11/12-2018/11/17 | 需求
10 | PC端系统 | 接车单和查车单接口完善 | 高 | 丁龄勃 | 完成功能开发及测试 | 编码 | 2018/11/15-2018/11/15 | 编码
11 | PC端系统 | APP产品原型梳理并和产品经理对接 | 高 | 丁龄勃 | 与苏元旦对接原型，梳理流程 | 维护 | 2018/11/12-2018/11/17 | 维护
12 | PC端系统 | 结算后相关数据处理接口完善 | 高 | 丁龄勃 | 完成功能开发及测试 | 设计 | 2018/11/16-2018/11/17 | 设计
13 | PC端系统 | 闪电开单模板生成接口，模板生成工单接口开发 | 高 | 丁龄勃 | 完成功能开发及测试 | 设计 | 2018/11/15-2018/11/15 | 设计
15 | APP产品原型 | 客户管理模块原型设计 | 高 | 苏元旦 | 完成原型设计并提交开发，完成100% | 设计 | 2018/11/12-2018/11/14 | 设计
16 | APP产品原型 | 工单相关界面原型调整 | 高 | 苏元旦 | 库存和结算有参考资料，采购和报表原型还不确定，还没有开始 | 设计 | 2018/11/12-2018/11/17 | 设计
17 | APP产品原型 | 库存模块原型设计 | 高 | 苏元旦 | 已明确需求，原型调整中，完成30% | 设计 | 2018/11/12-2018/11/17 | 设计
18 | APP前端开发 | 工单结算及打印功能开发 | 高 | 沈智 | 完成100% | 编码 | 2018/11/12-2018/11/17 | 编码
19 | APP前端开发 | 工单状态相关功能开发 | 高 | 沈智 | 完成100% | 编码 | 2018/11/12-2018/11/17 | 编码
20 | APP前端开发 | 销售开单功能开发 | 高 | 沈智 | 完成100% | 编码 | 2018/11/12-2018/11/17 | 编码
21 | APP前端开发 | 查车单功能调整 | 高 | 张安朋 | 完成100% | 编码 | 2018/11/12-2018/11/17 | 编码
22 | APP前端开发 | 接车单功能开发 | 高 | 张安朋 | 完成100% | 编码 | 2018/11/12-2018/11/17 | 编码
23 | APP前端开发 | 预约模块功能开发 | 高 | 常增勇 | 完成100% | 编码 | 2018/11/12-2018/11/17 | 编码
24 | APP前端开发 | 客户充值，购买次卡结算功能开发 | 高 | 常增勇 | 完成100% | 编码 | 2018/11/12-2018/11/17 | 编码
三、下周重点开发工作计划（如有项目细要问题请咨询各项目经理）ProjectPlan and Basic Info | [8 empty] | 本周工作中存在问题及建议解决办法
序号 | 模块 | 项目或工作内容 | 优先级 | 责任人 | 本周工作小结/项目进度 | 项目阶段 | 项目计划时间段 | 里程碑 | 问题反馈/支撑状况 | 风险预警/优先级
1 | APP产品原型 | 添加采购，库存，结算，报表原型 | 高 | 苏元旦 | 库存和结算有参考资料，采购和报表原型还不确定，还没有开始 | 设计 | 2018/11/19-2018/11/24 | 设计
2 | APP产品原型 | 原型开发完成 | 高 | 苏元旦 | 周二前要完成
3 | PC端 | PC端测试及功能优化 | 高 | 丁龄勃 | 需要收集新开发的功能，然后确定功能结构，最后发布 | 测试 | 2018/11/19-2018/11/20 | 测试
4 | PC端 | 储值及计次卡退款接口开发 | 高 | 丁龄勃 | 测试系统 | 测试 | 2018/11/19-2018/11/27 | 测试
5 | PC端 | PC端界面开发 | 高 | 丁龄勃 | 完成测试后演示系统 | 编码 | 2018/11/19-2018/11/28 | 编码
6 | APP前端开发 | 客户管理模块功能开发 | 高 | 原型确定后分配 | 预计周二分配 | 编码 | 2018/11/19-2018/11/29 | 编码
7 | APP前端开发 | 库存模块功能开发 | 高 | 原型确定后分配 | 预计周二分配 | 编码 | 2018/11/19-2018/11/30 | 编码
8 | APP前端开发 | 采购模块功能开发 | 高 | 原型确定后分配 | 预计周二分配 | 编码 | 2018/11/19-2018/11/31 | 编码
9 | APP开发计划调整 | 原型完善后重新调整APP开发计划 | 高 | 吕赉 | 原型完善后更新项目计划 | 编码 | 2018/11/19-2018/11/32 | 编码

## 重要项目
序号 | redmine | 项目 | 主题 | 作者 | 指派给 | 计划完成日期 | 创建于 | 备注

## 系统问题
序号 | 反馈内容 | 处理结果 | 处理进度 | 问题类型 | 处理组/部 | 处理人 | 接收日期 | 跟进人 | 反馈来源 | 反馈人 | 反馈部门 | 系统模块 | 协助人 | 协助组 | 优先级 | 编号#