## APP开发计划
功能模块 | 功能明细 | 备注 | 负责人 | 计划完成时间 | 实际完成时间 | 状态
首页 | 扫一扫 |  | 常增勇
本车导航 | 开单导航 |  | 常增勇 |  |  |  | 星期一要发布的
开单项目 | 维修项目 |  | 沈智 | 2018-12-13
| 钣喷项目 |  | 沈智 | 2018-12-13
| 轮胎项目 |  | 沈智 | 2018-12-14
| 洗美项目 |  | 沈智 | 2018-12-14
| 保险开单 |  | 沈智 | 2018-12-16
| 退货开单 |  | 沈智 | 2018-12-18
库存 | 配件出库 |  | 李平 | 2018-12-14
| 耗材出库 |  | 李平 | 2018-12-16
| 退货归库 |  | 李平 | 2018-12-17
| 入库单 |  | 李平 | 2018-12-18
| 库存查询 |  | 李平 | 2018-12-19
应收管理 | 应收 |  | 李平 | 2018-12-20
采购 | 采购订单 |  | 李平 | 2018-12-23
客户管理 | 客户列表 |  | 常增勇 | 2018-12-15
| 保养提醒 |  | 常增勇 | 2018-12-18
| 年检到期提醒 |  | 常增勇 | 2018-12-19
| 商业险到期提醒 |  | 常增勇 | 2018-12-19
| 交强险到期提醒 |  | 常增勇 | 2018-12-20
| 客户生日提成 |  | 常增勇 | 2018-12-20
| 驾照年审提醒 |  | 常增勇 | 2018-12-21
| 客户回访 |  | 常增勇 | 2018-12-22
| 流失回访 |  | 常增勇 | 2018-12-23
报表统计 | 今日数据 |  | 沈智 | 2018-12-19
| 绩效提成报表 |  | 沈智 | 2018-12-20
| 营业统计 |  | 沈智 | 2018-12-21
| 工单汇总报表 |  | 沈智 | 2018-12-22
| 充值办卡报表 |  | 沈智 | 2018-12-23
| 收付款报表 |  | 沈智 | 2018-12-23

## PC开发计划
功能模块 | 功能明细 | 备注 | 负责人 | 计划完成时间 | 实际完成时间 | 状态
后台 | 正式环境二级域名 |  | 丁龄勃 | 2018-12-14
| 门店项目数据初始化 |  | 丁龄勃
| 结算方式明确 |  | 丁龄勃
| 图片上传接口开发 |  | 丁龄勃
| 单号的生成规则 |  | 罗贵成
| 结算中心appid,appkey，结算中心对接 |  | 罗贵成
首页 | tab页效果修改 |  | 熊鹰 | 2018-12-14
| toolbar效果修改 |  | 熊鹰 | 2018-12-14
采购 | 采购平台-库存对接 |  | 丁龄勃 | 2018-12-15
| 采购平台-采购订单 |  | 丁龄勃 | 2018-12-31
工单 | 客户标签 |  |  | 2018-12-18
| 销售机会 |  |  | 2018-12-18
| 客户模块APP相关接口开发，大概10个 |  | 丁龄勃 | 2018-12-18
报表
微信后台 | 公众号设置 |  |  | 2018-12-31
微官网设置
| 服务号基础信息； |  |  | 2018-12-31
| 绑定用户管理、粉丝管理 |  |  | 2018-12-31
分销设置
分销商管理
业务订单管理
积分兑换
菜单设置
| 评价管理 |  |  | 2018-12-31
推送模板
推送任务
顶部图片
内容分类
内容列表
关键字回复
关注回复
微信手动派券
微信自动派券
| 优惠券管理 |  |  | 2018-12-31
| 优惠券列表 |  |  | 2018-12-31
| 推文营销 |  |  | 2018-12-31
| 短信营销 |  |  | 2018-12-31
意向管理
| 素材管理：微信图文 |  |  | 2018-12-31
营销活动管理：抽奖、吹价、加机油、活动、优惠券、有奖问答、投票
精准抓客
微信服务号（C端） | 预约服务 |  |  | 2018-12-31
| 用户中心-车辆档案、服务记录、优惠券、会员卡、积分 |  |  | 2018-12-31 |  |  | 微信后台：
营销活动：抽奖、吹价、加机油、活动、优惠券、有奖问答、投票
| 卡券领取 |  |  | 2018-12-31
| 服务评价 |  |  | 2018-12-31
| 消息通知 |  |  | 2018-12-31
保险查询
微官网
保险报价
违章查询
微商城
反馈系统 | 反馈提交
反馈处理
AI坐席 | 我的计划
近期对话
客户在哪
营销雷达
智能短信
短信触达
服务培训
测试 | 系统业务功能测试
系统压力测试
服务器环境监控eostools

## PC开发-客户
功能模块 | 功能明细 | 备注 | 负责人 | 计划完成时间 | 实际完成时间 | 状态
电话销售 | 资料管理
电话销售
业绩录入
业绩审核
客户服务 | 客户回访
流失回访
保养提醒
特别关怀
点评管理
客户群发
微信平台 | 关注用户
绑定用户
分销设置
分销商管理
业务订单管理
积分兑换
菜单设置
评价管理
推送模板
推送任务
顶部图片
内容分类
内容列表
关键字回复
关注回复
精准营销 | 微信手动派券
微信自动派券
优惠券管理
优惠券列表
推文营销
短信营销
意向管理
活动营销
精准抓客
客服营销 | 我的计划
近期对话
客户在哪
营销雷达
智能短信
短信触达
服务培训

## PC开发-报表
功能模块 | 功能明细 | 备注 | 负责人 | 计划完成时间 | 实际完成时间 | 状态
营业报表 | 综合开单查询
洗车开单查询
理赔开单查询
保险开单查询
销售开单查询
退货开单查询
服务顾问业绩报表
充值办卡统计
零售业务统计分析
| 员工提成查询 | 员工提成汇总，员工提成明细
| 工单汇总查询 | 综合，洗美，理赔，保险，销售，退货开单数量，施工数量，结算数量，结算金额
财务报表 | 账户余额表
账户明细表
收款明细
付款明细
供应商欠款明细
其他收支明细
结算账户余额表
经营收支统计汇总表
采购报表 | 采购订单明细
采购入库明细
采购退货明细
品牌采购分析
配件采购分析
配件类型采购分析
供应商采购分析
采购排行
库存报表 | 移仓单明细
盘点单明细
进销存明细
进销存报表
配件维修汇总
分仓进销存明细
分仓进销存报表
销售出库明细
退货归库查询
库存周转汇总
库存周转明细
滞销产品统计
维修出库明细
维修归库明细
车间报表 | 维修提成明细
施工项目明细
施工项目汇总
客户报表