## APP开发计划
功能模块 | 功能明细 | 备注 | 负责人 | 计划完成时间 | 实际完成时间 | 状态
首页 | 扫一扫 |  | 常增勇
本车导航 | 开单导航 |  | 常增勇 |  |  |  | 星期一要发布的
开单项目 | 维修项目 |  | 沈智 | 2018-12-13
| 钣喷项目 |  | 沈智 | 2018-12-13
| 轮胎项目 |  | 沈智 | 2018-12-14
| 洗美项目 |  | 沈智 | 2018-12-14
| 保险开单 |  | 沈智 | 2018-12-16
| 退货开单 |  | 沈智 | 2018-12-18
库存 | 配件出库 |  | 李平 | 2018-12-14
| 耗材出库 |  | 李平 | 2018-12-16
| 退货归库 |  | 李平 | 2018-12-17
| 入库单 |  | 李平 | 2018-12-18
| 库存查询 |  | 李平 | 2018-12-19
应收管理 | 应收 |  | 李平 | 2018-12-20
采购 | 采购订单 |  | 李平 | 2018-12-23
客户管理 | 客户列表 |  | 常增勇
| 保养提醒 |  | 常增勇
| 年检到期提醒 |  | 常增勇
| 商业险到期提醒 |  | 常增勇
| 交强险到期提醒 |  | 常增勇
| 客户生日提成 |  | 常增勇
| 驾照年审提醒 |  | 常增勇
| 客户回访 |  | 常增勇
| 流失回访 |  | 常增勇
报表统计 | 今日数据 |  | 沈智 | 2018-12-19
| 绩效提成报表 |  | 沈智 | 2018-12-20
| 营业统计 |  | 沈智 | 2018-12-21
| 工单汇总报表 |  | 沈智 | 2018-12-22
| 充值办卡报表 |  | 沈智 | 2018-12-23
| 收付款报表 |  | 沈智 | 2018-12-23