## APP开发计划
功能模块 | 功能明细 | 备注 | 负责人 | 计划完成时间 | 实际完成时间 | 状态
首页 | 扫一扫 |  | 常增勇
本车导航 | 开单导航 |  | 常增勇 |  |  |  | 星期一要发布的
开单项目 | 维修项目 |  | 沈智 | 2018-12-13
| 钣喷项目 |  | 沈智 | 2018-12-13
| 轮胎项目 |  | 沈智 | 2018-12-14
| 洗美项目 |  | 沈智 | 2018-12-14
| 保险开单 |  | 沈智 | 2018-12-16
| 退货开单 |  | 沈智 | 2018-12-18
库存 | 配件出库 |  | 李平 | 2018-12-14
| 耗材出库 |  | 李平 | 2018-12-16
| 退货归库 |  | 李平 | 2018-12-17
| 入库单 |  | 李平 | 2018-12-18
| 库存查询 |  | 李平 | 2018-12-19
应收管理 | 应收 |  | 李平 | 2018-12-20
采购 | 采购订单 |  | 李平 | 2018-12-23
客户管理 | 客户列表 |  | 常增勇 | 2018-12-15
| 保养提醒 |  | 常增勇 | 2018-12-18
| 年检到期提醒 |  | 常增勇 | 2018-12-19
| 商业险到期提醒 |  | 常增勇 | 2018-12-19
| 交强险到期提醒 |  | 常增勇 | 2018-12-20
| 客户生日提成 |  | 常增勇 | 2018-12-20
| 驾照年审提醒 |  | 常增勇 | 2018-12-21
| 客户回访 |  | 常增勇 | 2018-12-22
| 流失回访 |  | 常增勇 | 2018-12-23
报表统计 | 今日数据 |  | 沈智 | 2018-12-19
| 绩效提成报表 |  | 沈智 | 2018-12-20
| 营业统计 |  | 沈智 | 2018-12-21
| 工单汇总报表 |  | 沈智 | 2018-12-22
| 充值办卡报表 |  | 沈智 | 2018-12-23
| 收付款报表 |  | 沈智 | 2018-12-23

## PC开发计划
功能模块 | 功能明细 | 备注 | 负责人 | 计划完成时间 | 实际完成时间 | 状态
后台 | 正式环境二级域名 |  | 丁龄勃
| 门店项目数据初始化 |  | 丁龄勃
| 结算方式明确 |  | 丁龄勃
| 结算中心appid,appkey |  | 罗贵成
首页 | tab页效果修改 |  | 熊鹰
| toolbar效果修改 |  | 熊鹰
采购 | 库存分布查询 |  | 丁龄勃
报表-营业 | 员工提成查询 | 员工提成汇总，员工提成明细
| 工单汇总查询 | 综合，洗美，理赔，保险，销售，退货开单数量，施工数量，结算数量，结算金额
报表-车间
报表-采购
报表-库存
报表-财务
客户
微信
AI